## Plan de Acción
PLAN DE ACCIÓN — POLÍTICA PÚBLICA DE JUVENTUDES
Ejes | Línea Estratégica | Objetivo | Acciones | Responsable | Entidades de apoyo | Tipo | Nombre del Indicador | Fórmula de Cálculo | Forma de Acumulación | Meta 2026 | Meta 2027 | Meta 2028 | Meta 2029 | Meta 2030 | Meta 2031
EJE 1 Poder juvenil, incidencia y transformación pública | Línea estratégica 1: Gobernanza, participación y organización juvenil | Fortalecer el Sistema Nacional de Juventudes a través de mecanismos que permitan la inclusión de iniciativas en intrumentos de planeación, ordenamiento territorial, veeduria y control social a nivel municipal, departamental y nacional. | 1.1 Realizar asistencias técnica a entes territoriales para la implementación de Mesas Consultivas de Juventudes que garanticen la participación plena de aquellas juventudes que no se involucran en los procesos ya establecidos como parte del Subsistema de Participación de las Juventudes | Ministerio de Igualdad y Equidad o quien haga sus veces | Departamento Nacional de Planeación | Producto | Número de asistencias técnica a entes territoriales para la implementación de Mesas Consultiva de Juventudes | Sumatoria de asistencias técnica a entes territoriales para la implementación de Mesas Consultiva de Juventudes | Flujo | A demanda | A demanda | A demanda | A demanda | A demanda | A demanda
|  |  | 1.2 Brindar asistencia técnica a las entidades territoriales que impulsen procesos de participación incidente de las juventudes en la planeación, gobernanza y gestión pública. | Ministerio de Igualdad y Equidad o quien haga sus veces. Departamento Nacional de Planeación | Ministerio del Interior | Producto | Número de asistencias técnica a entidades territoriales en planeación, gobernanza y gestión con participación incidente de las juventudes. | Sumatoria de asistencias técnica a entidades territoriales en planeación, gobernanza y gestión con participación de las juventudes. | Flujo | A demanda | A demanda | A demanda | A demanda | A demanda | A demanda
|  |  | 1.3 Realizar asistencias tecnicas a organizaciones de base, procesos comunitarios, Consejos y Plataformas de Juventud en materia de participación politica incidente en el diseño e implementación de instrumentos de planificación territorial y nacional; garantizando la inclusión de los enfoques Diferenciales,Campesino,Territorial, Etnicos y/o de Género | Ministerio de Igualdad y Equidad o quien haga sus veces. Departamento Nacional de Planeación | Departamento Nacional de Planeación, Ministerio del Interior | Producto | Número de asistencias técnica a organizaciones de base, procesos comunitarios, consejos y plataformas de juventud | Sumatoria de asistencias técnicas a organizaciones de base, procesos comunitarios, consejos y plataformas de juventud | Flujo | A demanda | A demanda | A demanda | A demanda | A demanda | A demanda
|  |  | 1.4 Diseñar e implementar estrategia de fortalecimiento del Consejo Nacional de Politicas Publicas de Juventudes que permita la articulación intersectorial e interseccional de la oferta institucional, privada o cooperación internacional a las Juventudes | Ministerio de Igualdad y Equidad o quien haga sus veces. Departamento Nacional de Planeación | Departamento Nacional de Planeación | Producto | Porcentaje de avance en el diseño e implementación de la estrategia de fortalecimiento del Consejo Nacional de Politicas Publicas de Juventudes que permita la articulación intersectorial e interseccional de la oferta institucional, privada o cooperación internacional a las Juventudes | Sumatoria de avance en el diseño e implementación de la estrategia de fortalecimiento del Consejo Nacional de Politicas Publicas de Juventudes: Hitos: 1. Diseño de la estrategía. 20% 2. Concertación de la estrategia intersectorial. 30% 3. Implementación de la estrategía. 40% 4. Evaluación de la estrategia 10% | Acumulado | 5% | 20% | 50% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 1.5 Diseñar e implementar una estrategia institucional de rendición de cuentas dirigida a las juventudes a nivel nacional y regional | Ministerio de la Igualdad y Equidad o quien haga sus veces. | Departamento Administrativo de la Función Pública Ministerio del Interior DNP | Producto | Porcentaje de avance de una estretegía institucional de rendición de cuentas dirigida a las juventudes a nivel nacional y regional | Sumatoria del porcentaje de cumplimiento de hitos definidos para el diseño e implementación de la estrategia institucional de rendición de cuentas: Hitos: 1. Diseño de la estrategía. 20% 2. Concertación de la estrategia intersectorial. 30% 3. Implementación de la estrategía 40% 4. Evaluación de la estrategia 10% | Acumulado | 5% | 20% | 50% | 90% | 100% | 100%
|  |  | 1.7 Diseñar e implementar el Instrumento de Monitoreo y Seguimiento de la Política Pública Nacional de Juventudes, como herramienta técnica para consolidar, sistematizar y analizar información sobre la implementación de la política pública, facilitando la articulación interinstitucional entre entidades del orden nacional y territorial y la generación de insumos para la toma de decisiones y los ajustes oportunos que se consideren necesarios. | Ministerio de la Igualdad y Equidad o quien haga sus veces. DNP | DANE | Producto | Porcentaje de avance en el diseño e implementación del instrumento de monitoreo y seguimiento de la Política Pública Nacional de Juventudes. | Sumatoria del porcentaje de cumplimiento de hitos definidos para el diseño e implementación del instrumento de monitoreo y seguimiento Hitos: 1. Diseño del instrumento. 20% 2. Concertación del instrumento. 30% 3. Implementación del instrumento 40% 4. Validación del instrumento 10% | Acumulación | 5% | 50% | 90% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 1.8 Diseñar e implementar el instrumento de evaluación participativa de la Política Pública Nacional de Juventudes, articulados con las instancias del Sistema Nacional de las Juventudes, que permitan monitorear avances, identificar retos de implementación, fortalecer la rendición de cuentas y garantizar la incidencia oportuna de las juventudes en la construcción y ajuste de las agendas públicas de juventud. | Ministerio de la Igualdad y Equidad o quien haga sus veces. DNP | DANE | Producto | Porcentaje de avance en el diseño e implementación del instrumento de evaluación participativa de la Política Pública Nacional de Juventudes. | Sumatoria del porcentaje de cumplimiento de hitos definidos para el diseño e implementación del instrumento de evaluación. Hitos: 1. Diseño del instrumento. 20% 2. Concertación del instrumento. 30% 3. Implementación del instrumento 40% 4. Validación del instrumento 10% | Acumulación | 5% | 50% | 90% | 100% | 100% | 100%
Eje 2. Capacidades para la vida digna y autonomía juvenil | Línea estratégica 2: Trayectorias educativas integrales, saberes propios, etnoeducación y democratización del conocimiento | Fortalecer los procesos de identificación, caracterización y articulación institucional que permitan a las juventudes acceder, permanecer y transitar en trayectorias educativas pertinentes, especialmente en territorios con mayores brechas. | 2.1 Diseñar e implementar una guia y espacio de atención virtual con enfoque diferencial y territorial para orientar la población juvenil rural hacia el Programa de Tránsito Inmediato a la Educación Superior PTIES. | Ministerio de Educación Ministerio de la Igualdad y Equidad o quien haga sus veces. | Ministerio de Igualdad y Equidad, Ministerio de Tecnológias de la Información y las Comunicaciones, SENA, | Producto | Porcentaje de avance en el diseño e implementación de la guia virtual con enfoque diferencial y territorial. | Sumatoria de porcentaje diseño e implementación. Hitos 1. Diseño de la guia para orientar a la población jóven rural hacia el Programa de Tránsito inmediato a la Educación Superior PTIES. 20%. 2. Concertación institucional de responsables y co- responsables del diseño de la guia herramienta. 10%. 3. Implementar la guia y espacio de atención virtual para orientar a la población jóven al programa PTIES, con enfoque territorial y diferencial. 50%. 4: Informe definitivo del funcionamiento y eficacia de la herramienta 20%. | Acumulado | 5% | 30% | 80% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 2.2 Brindar asistencia técnica a las entidades territoriales y líderes comunitarios, en la implementación de planes de apoyo juveniles enfocados en la permanencia y prevención de la deserción estudiantil | Ministerio de Educación Ministerio de la Igualdad y Equidad o quien haga sus veces. | Departamento Nacional de Planeación Ministerio de Educación Ministerio de la Igualdad y Equidad | Producto | Número de asistencias técnicas realizadas a entidades territoriales y liderazgos locales que les permita influir en jóvenes externos al cualquier proceso educativo, que permita vincularlos al sistema educativo. | Número anual de asistencias técnicas realizadas. | Flujo | 10 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
|  |  | 2.3 Brindar asistencia técnica a las entidades territoriales en materia de diseño e implementación de programas curriculares pertinentes que integren la participacipación de la comunidad académica, estudiantil y comunidades del territorio (enfoque étnico y territorial). | Ministerio de Educación Ministerio de la Igualdad y Equidad o quien haga sus veces. | Viceministerio de Juventud o quien haga sus veces Ministerio de Interior Ministerio de Educación. Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Producto | Número de asistencias técnicas realizadas a entidades territoriales en materia de diseño e implementación de programas curriculares participativos y pertinentes con el territorio. | Sumatoria de número de asistencias técnicas realizadas. | Flujo | A demanda | A demanda | A demanda | A demanda | A demanda | A demanda
|  |  | 2.4 Implementar estrategia de acompañamiento a los dinamizadores culturales y espirituales en los procesos educativos de saberes territoriales y educación propia. | Ministerio Educación Ministerio de Igualdad y Equidad o quien haga sus veces. | Ministerio del Interior Ministerio de Cultura Ministerio de Educación. | Producto | Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia de Acompañamiento en la inclusión de los dinamizadores culturales y espirituales en los procesos de educación propia en el marco de realización del Sistema Educativo Indigena Propio (SEIP) | Sumatoria de porcentaje del avance en la implementación de la estrategia: Hito1: Diagnóstico y diseño estrategia: 20%. Hito 2: Implementación de la estrategia: 40% Hito 3: Seguimiento de la implementación de la estrategia de Acompañamiento: 20%. Hito 4: Evaluación y ajustes de la Estrategia de Acompañamiento: 20% | Acumulado | 5% | 20% | 40% | 80% | 100% | 100%
| Línea estratégica 3: Trabajo digno, transición productiva sostenible y economías para la vida. | Fortalecer la articulación institucional y territorial para facilitar la vinculación de las juventudes a oportunidades de empleo, emprendimiento y economías para la vida, promoviendo iniciativas sostenibles y pertinentes. | 3.1 Diseñar e implementar una estrategia territorial de formación continua orientada al desarrollo de las habilidades requeridas para la Generación de Valor Agregado en origen y conformación de Redes de Comercialización Territorial por parte de Asociaciones Juveniles Productivas. | Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Ministerio de la Igualdad y la Equidad o quien haga sus veces. | Ministerio de la Igualdad y la Equidad SENA Ministerio de Comercio Industria y Turismo | Gestión | Porcentaje de avance en el diseño e implementación de la estrategia territorial de formación continua. | Sumatoria de porcentaje de avance en el diseño e implementación de la estrategia territorial de formación continua: Hito1: Diseño curricular y pedagógico de la estrategia: 20%. Hito 2: Implementación de la Estrategia: 40% Hito 3: Seguimiento de la implementación de la estrategia de formación:20%. Hito 4: Evaluación y ajustes de la Estrategia de Formación: 20% | Acumulado | 5% | 20% | 50% | 80% | 100% | 100%
|  |  | 3.2 Asistir técnicamente las iniciativas juveniles en la conformación de formas asociativas de producción para fortalecer su participación en circuitos cortos de comercialización, mercados locales, compras públicas y alianzas comerciales con enfoque territorial. | Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Ministerio de la Igualdad y la Equidad o quien haga sus veces. | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo SENA Departamento de Prosperidad Social | Producto | Números de asistencia a iniciativas juveniles en la conformación de formas asociativas de producción | Sumatoria de asistencias técnicas. | Flujo | A demanda | A demanda | A demanda | A demanda | A demanda | A demanda
|  |  | 3.3 Implementar la Iniciativa Nacional de Educación Financiera y Emprendimiento Juvenil mediante formación y acceso a fuentes de financianción, emprendimiento, asociatividad y cooperativismo, con enfoque diferencial y territorial | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Ministerio de la Iguadad y la Equidad o quien haga sus veces. | Ministerio de la Igualdad Ministerio del Trabajo SENA Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural | Producto | Porcentaje de avance en la implementación de la Iniciativa Nacional de Educación Financiera y Emprendimiento Juvenil | Sumatoria del porcentaje de cumplimiento de hitos para la implementación de la Iniciativa Nacional de Educación Financiera y Emprendimiento Juvenil: Hito 1: Diseño de la iniciativa con enfoque diferencial (20%) Hito 2: Concertación intersectorial (20%) Hito 3: Implementación en territorios priorizados (40%) Hito 4: Evaluación y ajuste (20%) | Acumulado | 5% | 40% | 50% | 80% | 100% | 100%
|  |  | 3.4 Diseñar e implementar la estrategia Ruta Territorios Jóvenes Innovan que articule la oferta institucional y consolide ecosistemas territoriales de innovación, emprendimientos juveniles basados en tecnología, innovación aplicada, digitalización e IA. | Ministerio de la Igualdad y la Equidad o quien haga sus veces. | Ministerio de Ciencia, Técnologia e Innovación Ministerio del Trabajo SENA Ministerio de Comercio Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural | Producto | Porcentaje de avance del diseño e implementación de la Ruta Territorio Jóvenes Innovan | Sumatoria del porcentaje de de avance del diseño e implementación de la Ruta Territorio Jóvenes Innovan: Hitos: Hito 1: Diseño de ruta Territorios Jóvenes innovan (20%) Hito 2: Concertación intersectorial (20%) Hito 3: Implementación y divulgación de la Ruta Territorio Jóvenes Innovan (40%) Hito 4: Evaluación y ajuste (20%) | Acumulado | 5% | 40% | 50% | 80% | 100% | 100%
|  |  | 3.5 Diseñar e implementar un mecanismo de articulación intersectorial para la inserción laboral, economias populares. emprendimientos y esquemas asociativos juveniles incluyendo los enfoques interseccional, diferencial y territoriales | Ministerio de Trabajo Prosperidad Social Ministerio de la Igualdad y Equidad o quien haga sus veces. | Ministerio de Igualdad Ministerio de Educación Nacional SENA Unidad del Servicio Público de Empleo (UAESPE) Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ICBF | Producto | Porcentaje de avance del diseño e implementación del mecanismo de articulación intersectorial para la inserción laboral, economias populares. emprendimientos y esquemas asociativos juveniles incluyendo los enfoques interseccional, diferencial y territoriales | Porcentaje de avance del diseño e implementación del mecanismo de articulación: 1. Diseño del mecanismo de articulación intersectorial diseñado y formalizado con alianzas activas entre sector educativo, productivo y público. 20% 2. Concertación del mecanismo intersectorial de articulación interinstitucional diseñado y formalizado con alianzas activas entre sector educativo, productivo y público. 20% 3. Implementación de las acciones concertadas en el mecanismo 50% 4. Evaluación y seguimiento del mecanismo de articulación 10% | Acumulado | 5% | 40% | 70% | 90% | 100% | 100%
|  |  | 3.6 Diseñar e implementar una estrategia de formación y participación de las juventudes campesinas en los procesos de constitución, reconocimiento y formalización de Territorios Campesinos Agroalimentarios (TECAM) | Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Agencia Nacional de Tierras (ANT) | Ministerio de la Igualdad y Equidad SENA ESAP | Gestion | Porcentaje de avance en el diseño e implementación de la estrategia de formación | Sumatoria del porcentaje de avance en el diseño e implementación de la estrategia de formación: Hito1: Diseño curricular y pedagogico de la estrategia 20%. Hito 2: Implementación de la Estrategia 40% Hito 3: Seguimiento de la implementación de la estrategia de formación 20%. Hito 4: Evaluación y ajustes de la Estrategia de Formación 20% | Acumulado | 5% | 20% | 50% | 80% | 100% | 100%
| Línea estratégica 4: Salud integral y cuidado para la vida | Fortalecer la articulación institucional para promover el acceso de las juventudes a servicios de salud integral, con enfoque diferencial y territorial. | 4.1 Diseñar e implementar un programa de educación integral en materia de salud sexual y reproductiva, con enfoque de género, diferencial e interseccional, que garantice el acceso oportuno y libre de discriminación a las Juventudes que incluya acceso a métodos anticonceptivos, servicios de salud sexual y reproductiva, autonomia corporal y prevención de violencias. | Ministerio de Salud y Protección Social Ministerio de la Igualdad y o quien haga sus veces. | Ministerio de Igualdad Ministerio de Educación ICBF | Producto | Porcentaje de avance de diseño e implementación del programa de educación en derechos sexuales, reproductivos, la prevención de violencias, con enfoque de género, diferencial e interseccional. | Sumatoria del procentaje de avance de diseño e implementación del programa de educación en derechos sexuales, reproductivos, la prevención de violencias, con enfoque de género, diferencial e interseccional: Hitos: 1.Diseño de un programa de educación en derechos sexuales y reproductivos, prevención de violencias validado con participación de juventudes diversas y organizaciones de mujeres jóvenes. 20% 2. Concertación del programa con los sectores corresponsables. 20% 3. Implementación del programa por medio de los entes territoriales. 40% 4. Evaluación de la implementación del programa 20% | Acumulado | 5% | 20% | 60% | 90% | 100% | 100%
|  |  | 4.2 Diseñar e implementar el programa Juventudes Tejiendo Bien-estar para promover salud mental integral psicoespiritual de las juventudes que fortalezca los servicios psicosociales, la prevención del suicidio, el acompañamiento del entorno familiar y redes comunitarias de cuidado, asi como la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, desde una perspectiva integral del bien-estar juvenil que reconoce los saberes propios y las espiritualidades diversas. | Ministerio de Salud y Protección Social Ministerio de la Igualdad y Equidad o quien haga sus veces. | Ministerio de Igualdad, Ministerio del Interior, Ministrio de Educación | Producto | Porcentaje de avance en el diseño e implementación del programa para promover la salud integral de las Juventudes, que integren el enfoque diferencial, territorial, étnico e interseccional. | Sumatoria del porcentaje de avance del diseño e implementación del programa Juventudes Tejiendo Bien-estar : Hitos: 1.Diseño de un programa que promueva la Salud mental Integral desde un enfoque territorial, social, familiar, comunitario 20% 2. Concertación del programa con los sectores corresponsables. 20% 3. Implementación del programa por medio de los entes territoriales .40% 4. Evaluación de la implementación del programa 20% | Acumulado | 5% | 20% | 60% | 90% | 100% | 100%
|  |  | 4.3 Diseñar e implementar una estratégia nacional y territorial de Menstruación Digna que mejore las condiciones de bienestar y salud menstrual de las juventudes, incluyendo el enfoque diferencial, enfoque inteseccional y enfoque territorial. | Ministerio de Salud y Protección Social Ministerio de la Igualdad y Equidad o quien haga sus veces. | Ministerio de Igualdad, Ministerio de Educación. | Producto | Porcentaje de avance de la estrategia Menstruación Digna para Juventudes diseñada e implementada a nivel nacional y territorial. | Sumatoria del porcentaje de avance del diseño e implementaci{on una estratégia nacional y territorial de Menstruación Digna Hitos: 1.Diseño de una estrategia para la Menstruación Digna para Juventudes 20% 2. Concertación del programa con los sectores corresponsables. 20% 3. Implementación del programa por medio de los entes territoriales. 50% 4. Evaluación de la implementación del programa 10% | Acumulado | 5% | 30% | 70% | 90% | 100% | 100%
|  |  | 4.4 Diseñar, divulgar e implementar ruta de atención, prevención, acompañamiento y tratamiento en salud física, mental y psicosocial para jóvenes en situación de riesgo y/o consumo de sustancias psicoactivas, incluyendo los enfoques diferencial y territorial. | Ministerio de Salud y Protección Social Ministerio de la Igualdad y Equidad o quien haga sus veces. | Ministerio de la Igualdad Ministerio del Deporte Prosperidad Social | Producto | Porcentaje de avance del diseño, divulgación e implementación de la ruta para la prevención, atención, acompañamiento y tratamiento en salud fisica y mental de los jovenes en situación de riesgo y/o consumo de sustancias psicoactivas. | Sumatoria del porcentaje de avance: Hitos: 1.Diseño de la ruta de atención, prevención, acompañamiento y tratamiento en salud física, mental y psicosocial para jóvenes en situación de riesgo. 20% 2. Concertación y divulgación de la ruta con los sectores corresponsables. 20% 3. Implementación de la ruta por medio de los entes territoriales. 40% 4. Evaluación de la implementación de la ruta. 20% | Acumulado | 10% | 40% | 80% | 100% | 100% | 100%
| Linea estratégica 5: Cutura, Saberes y Reconomiento territorial | Fortalecer el reconocimiento y la promoción de las expresiones culturales, identidades y saberes de las juventudes mediante estrategias territoriales. | 5.1. Diseñar una estrategía que articule la oferta institucional y del Sistema Nacional de Circulación Artística y Cultural dirigidas a juventudes para la promoción de saberes y oficios propios | Ministerio de la Igualdad y Equidad o quien haga sus veces. | Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes Ministerio de la Tecnologias de la información y las Comunicaciones. Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC): -Señal Colombia -Canal Institucional -Radio Nacional de Colombia | Producto | Porcentaje de avance en la implementación del mecanismo de articulación de acciones institucionales dirigidas a juventudes en el Sistema Nacional de Circulación Artística y Cultural. | Sumatoria del porcentaje de avance en la implementación del mecanismo de articulación de acciones institucionales Hitos: 1. Identificación y priorización de acciones del Sistema Nacional de Circulación Artística y Cultural dirigidas a juventudes. 20% 2. Articulación con actores y territorios para su implementación. 20% 3. Implementación de acciones que fortalezcan redes, espacios y medios territoriales. 40% 4. Seguimiento y evaluación de la implementación. 20% | Acumulado | 5% | 40% | 80% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 5.2 Diseñar e implementar un programa nacional de fortalecimiento de capacidades, cualificación y reconocimiento de las trayectorias juveniles en gestión, gobernanza cultural y desarrollo de las artes, culturas, patrimonio y saberes propios y ancestrales, integrando enfoques de paz territorial, diferencial e interseccional que favorezcan su reconocimiento académico, social y profesional en los territorios. | Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes Ministerio de la Igualdad y Equidad | Ministerio de Educación Nacional SENA Instituciones educativas publicas y/o privadas del nivel territorial. | Producto | Porcentaje de avance en el diseño e implementación del programa nacional de fortalecimiento de capacidades y cualificación de las trayectorias juveniles en gestión, gobernanza cultural y desarrollo de las artes, culturas, patrimonio y saberes propios y ancestrales. | Sumatoria del porcentaje de avance de diseño e implementación Hitos: 1. Diseño técnico y pedagógico del programa y sus rutas. 20% 2. Articulación institucional y definición de mecanismos de certificación o reconocimiento 30% 3. Implementación del programa a nivel nacional y territorial. 40% 4. Seguimiento, evaluación y ajuste del programa. 10% | Acumulado | 5% | 30% | 60% | 90% | 100% | 100%
|  |  | 5.3 Diseñar e implementar una estrategia de asesorias técnicas a iniciativas juveniles artísticas, culturales, patrimoniales y de saberes, orientadas a la construcción de paz, la memoria histórica, prevención de violencias, la no estigmatización y discriminación con enfoque diferencial e interseccional. | Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes Ministerio de la Igualdad y Equidad o quien haga sus veces. | Ministerio del Trabajo SENA, Ministerio de la Igualdad | Producto | Porcentaje de avance en el diseño e implementación de estrategia para la sostenibilidad de las trayectorias artísticas y culturales juveniles. | Sumatoria del porcentaje de avance en el diseño e implementación de estrategias para la sostenibilidad de las trayectorias artísticas y culturales juveniles. Hitos: 1. Diseño de la estrategia de sostenibilidad de trayectorias juveniles 20 % 2. Articulación institucional para formalización, acompañamiento técnico y promoción 20 % 3. Implementación de acciones orientadas a la sostenibilidad de iniciativas y trayectorias 40 % 4. Seguimiento, evaluación y ajuste de la estrategia 20 % | Acumulado | 5% | 30% | 60% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 5.4 Diseñar e implementar una estrategia intersectorial, a nivel nacional y territorial, orientada a reducir las barreras de acceso al ecosistema cultural, mediante acciones de mediación, articulación, conectividad y pertinencia de la oferta a las juventudes, especialmente en territorios conformados con poblaciones historicamente discriminadas | Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes Ministerio de la Igualdad y Equidad o quien haga sus veces. | Ministerio de la Igualdad, Ministerio de Educación Nacional, entidades territoriales Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Producto | Porcentaje de avance en el diseño e implementación de la estrategia intersectorial para reducir barreras de acceso y participación de las juventudes en la oferta, programación, espacios y procesos culturales. | Sumatoria del porcentaje de avance en el diseño e implementación de la estrategia intersectorial: Hitos: 1. Diagnóstico de brechas y barreras, diseño de la estrategia intersectorial nacional y territorial para el acceso y goce efectivo de las juventudes en la oferta cultural. 20% 2. Concertación de la estrategia con sectores corresponsables y actores territoriales. 20% 3. Implementación de la estrategia para la vinculación, acceso y apropiación juvenil en la oferta cultural. 40% 4. Seguimiento, evaluación y ajuste de la estrategia. 20% | Acumulado | 5% | 40% | 80% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 5.5 Diseñar e implementar estrategía de divulgación, creación, visibilización, circulación y reconocimiento de narrativas, memorias, saberes propios y expresiones territoriales de las juventudes con prioridad en territorios ignorados en la narrativa que enfrentan mayores barreras de acceso, conectividad y participación cultural | Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes Ministerio de la Igualdad y Equidad o quien haga sus veces. | Ministerio TIC, RTVC / Entidades y medios públicos de comunicación territoriales, Ministerio de la Igualdad | Producto | Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia de comunicación cultural juvenil para la visibilización y circulación de narrativas territoriales de las juventudes. | Sumatoria del porcentaje de avance en el diseño e implementación de divulgación, creación, visibilización, circulación y reconocimiento de narrativas, memorias, saberes propios y expresiones territoriales de las juventudes: Hitos 1. Diseño de la estrategia de comunicación cultural juvenil. 20% 2. Articulación con medios, plataformas y redes territoriales para su implementación. 20% 3. Implementación de acciones de visibilización, circulación y reconocimiento de narrativas juveniles. 40% 4. Seguimiento, evaluación y ajuste de la estrategia. 20% | Acumulado | 10% | 40% | 80% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 5.6 Diseñar e implementar estrategia dirigida a juventudes rurales y urbanas, con enfoque diferencial y territorial para el desarrollo de competencias y habilidades necesarias para participar e incidir en la conformación de los consejos de cultura de orden municipal, departamental o nacional | Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes Ministerio de la Igualdad y Equidad o quien haga sus veces. | Min Educación. | Producto | Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia de desarrollo de competencias y habilidades necesarias para participar en los consejos de cultura. | Sumatoria del porcentaje de avance de diseño e implementación Hitos: 1. Diseño técnico y pedagógico de la estrategia y sus rutas. 20% 2. Articulación institucional y definición de mecanismos de certificación o reconocimiento 30% 3. Implementación de la estrategia a nivel nacional y territorial. 40% 4. Seguimiento, evaluación y ajuste de la estrategia. 10% | Acumulado | 10% | 40% | 90% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 5.7 Diseñar e implementar estrategia, con enfoque diferencial y territorial, para fortalecer procesos juveniles de memoria colectiva, transmisión intergeneracional y salvaguarda de saberes culturales y territoriales vivos, orientados al reconocimiento, el arraigo, la no estigmatización y la construcción de paz. | Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes Ministerio de la Igualdad y Equidad o quien haga sus veces. | Centro Nacional de Memoria Histórica, Ministerio del Interior, Ministerio de la Igualdad | Producto | Número de procesos juveniles de memoria histórica y contemporánea, transmisión intergeneracional y salvaguarda de saberes culturales y territoriales vivos consolidados. | Se contabilizarán como consolidados los procesos juveniles que cumplan con los Hitos: 1.Identificación y priorización de procesos juveniles con enfoques de memoria, contrucción de paz y transmisión.20% 2.Implementación de la estrategia. 50% 3.Evaluación de la estrategia con plan de mejoramiento. 30% | Acumulado | 10% | 30% | 50% | 80% | 100% | 100%
| Línea estratégica 6: Deporte, recreación y cohesión comunitaria para la paz | Promover el acceso de las juventudes a actividades deportivas y recreativas como estrategias de integración social, prevención de violencias y construcción de paz. | 6.1 Implementar un programa de asistencia técnica y cofinanciación dirigido a las entidades territoriales interesadas en ampliar el acceso de las juventudes diversas en territorios urbanos, rurales y rurales dispersos a la oferta del Sistema Nacional del Deporte y los servicios deportivos en ligas, escuelas y programas institucionales. | Ministerio del Deporte Ministerio de la Igualdad y Equidad o quien haga sus veces. | Ministerio de la Igualdad Departamento Nacional de Planeación | Producto | Número de asistencias técnicas dirigidas a entes territoriales | Sumatoria de asistencias técnicas. | Flujo | A demanda | A demanda | A demanda | A demanda | A demanda
|  |  | 6.2 Realizar una mesa o espacio de participación Juvenil anual, que incluya el enfoque interseccional, diferencial y territorial, por medio de la cual las juventudes participen e incidan de forma activa en la planificación, gestión e implementación de políticas y programas deportivos que contribuyen a la convivencia,la construcción de paz, la integración social, participación y la ciudadania juvenil. | Ministerio del Deporte Ministerio de la Igualdad y Equidad o quien haga sus veces. | Ministerio la Igualdad, Ministerio del Interior Departamento Nacional de Planeación | Producto | Número de mesas o espacios de participación suministrados a las juventudes para la incidencia en la planificación e implementación de planes y/o programas dirigidos al deporte que contribuyen a la convivencia,la construcción de paz, la integración social, participación y la ciudadania juvenil. | Sumatoria | Flujo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 6.3 Diseñar e implementar una estrategia en la que el deporte y la recreación sean herramientas de bienestar integral para las juventudes, asi como una herramienta para la prevención de enfermedades de salud mental y la reducción del consumo de sustancias psicoactivas, con enfoque diferencial, interseccional, comunitario y territorial. | Ministerio del Deporte Ministerio de la Igualdad y Equidad | Ministerio de Salud Departamento Nacional de Planeación | Producto | Porcentaje de avance en el diseño de la estrategia | Porcentaje de avance estrategia en la que el deporte y la recreación sean herramientas de bienestar integral para las juventudes Hitos: 1.Diseño de una estrategia del deporte y la recreación como herramientas para la prevención de enfermedades de salud mental y consumo de sustancias psicoactivas en la Juventud, es indispensable que el diseño de la estrategia sea acompañado por el Ministerio de Salud. 30% 2. Concertación del programa con los sectores corresponsables. 20% 3. Divulgación e implementación de la estrategias por medio de los entes territoriales. 40% 4. Evaluación de la implementación del programa 10% | Acumulado | 5% | 30% | 70% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 6.4 Implementar un programa de asesoria técnica con enfoque territorial y diferencial dirigido a las entidades interesadas en incentivar, impulsar y/o fortalecer la vinculación de juventudes en la recuperación y práctica deportiva diversa de carácter ancestral, tradicional y autóctona en el territorio Nacional. | Ministerio de Deporte Ministerio de la Igualdad y Equidad o quien haga sus veces. | Ministerio del Interior Ministerio de Educación Ministerio de Cultura | Producto | Número de asesorias a entes territoriales que integre, incentive, impulse y/o fortalezca a las juventudes en la oferta deportiva diversa de carácter ancestral, tradicional y autóctona en el territorio Nacional. | Hitos: 1.Diseño de un programa de asesorias con enfoque diferencial y territorial a entes territoriales que, incentive, impulse y/o fortalezca a las juventudes en la oferta deportiva diversa de carácter ancestral, tradicional y autóctona en el territorio Nacional. 25% 2. Concertación del programa con los sectores corresponsables. 20% 3. Divulgación e implementación de la estrategias por medio de los entes territoriales. 45% 4. Evaluación de la implementación del programa 10% | Acumulado | 5% | 30% | 50% | 80% | 100% | 100%
|  |  | 6.5 Implementar estrategias de prevención de violencias y construcción de paz en el barrismo social. | Ministerio del Interior Ministerio del Deportes | Unidad Nacional del Gestión del Riesgo, Ministerio Público, Defensoria del Pueblo, Entidades Territoriales, Policia Nacional, Comisión Nacional de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fúltbol, Comisiones Locales de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol. | Producto | Porcentaje de avance de implementación de la estrategia | Porcentaje de avance de implementación de estratégia de prevención de violencias y construcción de paz en el barrismo social: Hitos: 1. Evaluación y análisis al Plan Decenal de Seguridad, Comodidad y Conviviencia en el Fútbol, a la implementación de las estrategias en funcionamiento de prevención de violencias y construcción de paz en el barrismo social, generando un Informe Diágnostico con los resultados e impacto. 20% 2. Retroalimentación y mejoramiento de las estrategias prevención de violencias y construcción de paz en el barrismo social; concertación de los cambios y mejoras. 20% 3. Implementación de las estrategias de prevención de violencias y construcción de paz en el barrismo social. 50% 4. Seguimiento a la implementación de las estrategias. 10% | Acumulado | 0% | 20% | 40% | 90% | 100% | 100%
|  |  | 6.6 Diseñar e implementar una Estrategia Intersectorial para la Economía Deportiva y el Emprendimiento Sociodeportivo Juvenil que impulse y fortalezca las iniciativas productivas y emprendimientos que provengan de los jóvenes y que esten asociados al deporte, la recreación y las economías sociodeportivas territoriales. | Ministerio del Deporte Ministerio de la Igualdad y Equidad o quien haga sus veces. | Prosperidad Social, Ministerio de Comercio Industria y Turismo | Producto | Porcentaje de avance en la estrategia para impulsar y fortalecer la Economía del Deporte y el Emprendimiento Social que provengan de las Juventudes. | Hitos: 1. Diseño de una Estrategia para impulsar y fortalecer las inciativas de las Juventudes en la Economía del Deporte y el Emprendimiento Social, la estrategia tendra un caracter intersectorial. 30% 2. Concertación de la informacíón consignada en la ruta con con los sectores corresponsables. 15% 3. Divulgación de la estrategia diseñada con los entes territoriales. 15% 4. Implementación de la estrategia diseñada. 30% 5. Evaluación del desarrollo de la estrategia diseñada e implementada. 10% | Acumulado | 5% | 30% | 70% | 100% | 100% | 100%
| Línea estratégica 7: Derechos de Cuarta Generación, innovación e inteligencia artificial | Fortalecer el conocimiento, acceso y garantía a los derechos de cuarta generación, inteligencia artificial, innovación por parte de las juventudes, mediante estrategias de cierre de brechas digitales. | 7.1 Diseñar e implementar una estrategia de Alfabetización Digital y Prevención de Violencias, con enfoque diferencial y territorial, que brinde a las juventudes capacidad crítica frente a la desinformación, sesgos algorítmicos y noticias falsas, promoviendo entornos digitales y ciudadania segura frente a diseños persuasivos y adictivos. | Ministerio de las Tecnológias de la Información y las comunicaciones. Ministerio de la Igualdad o quien haga sus veces. | Ministerio de Educación SENA | Producto | Porcentaje de avance en el diseño e implementación de la estrategia de Alfabetización Digital y Prevención de Violencias enfocadas en formar juventudes críticas frente a sesgos algorítmicos y noticias falsas. | Sumatoria de porcentaje del avance en la implementación de la estrategia Alfabetización Digital y prevención de Violencias. | Acumulado | 10% | 30% | 50% | 80% | 100% | 100%
|  |  | 7.2 Diseñar e implementar una estrategia orientada a fortalecer a las juventudes en habilidades basicas operativas y avanzadas y en la gestión de infraestructura a internet focalizando de manera diferencial a jovenes ROOM, NARP , PDET, rurales. | Ministerio de las Tecnológias de la Información y las comunicaciones. Ministerio de la Igualdad o quien haga sus veces. | Ministerio de Educación Ministerio del Interior ICBF | Producto | Porcentaje de avance en el diseño e implementación de la estrategia orientada a la capacitación básica en tecnologias de la información, software, hardware, ciberceguridad, con enfoque comunitario, diferencial y territorial. | Sumatoria de porcentaje del avance en la implementación de la estrategia. | Acumulado | 10% | 30% | 50% | 80% | 100% | 100%
|  |  | 7.3 Diseñar e implementar un proceso de formación priorizado a juventudes con enfoque interseccional, diferencial y territorial, que cualifique y promueva en programación, desarrollo de habilidades tecnologicas con IA, que fortalezcan las áreas STEM para la innovación social y la democracia digital | Ministerio de las Tecnológias de la Información y las comunicaciones. Ministerio de la Igualdad o quien haga sus veces. | Ministerio de Educación | Producto | Número de procesos de formación a juventudes que cualifique y promueva el desarrollo de habilidades tecnológicas con IA, áreas STEM. | Sumatoria del porcentaje de avance del diseño e implementación de un proceso de formación priorizando a juventudes: Hitos: 1. Diseño de proceso de formación a dirigido a juventudes en desarrollo de habilidades tecnológicas con IA y áreas STEM. 20% 2. Concertación del proceso de formación. 20% 3. Implementación del proceso de formación a jóvenes en habilidades tecnológicas, áreas STEM en los territorios. 50% 4. Seguimiento, evaluación y ajuste de la estrategia. 10% | Acumulado | 5% | 30% | 70% | 80% | 100% | 100%
|  |  | 7.4 Brindar asistencia técnica a jóvenes o proyectos territoriales juveniles en el desarrollo e implementación de proyectos de IA aplicados a problematicas específicas territoriales como, el monitoreo de cuencas hídricas, de sistemas agroalimentarios inteligentes, cambio climatico y/o organización productiva rural. | Ministerio de las Tecnológias de la Información y las comunicaciones. Ministerio de la Igualdad o quien haga sus veces. | MinAgricultura SENA Ministerio de Educación Ministerio de Ambiente | Producto | Número de asistencias técnicas realizadas a jóvenes o proyectos territoriales juveniles enfocados en habilidades y/o herramientas prácticas funcionales localmente. | Sumatoria de número de asistencias técnicas realizadas. | Flujo | A demanda | A demanda | A demanda | A demanda | A demanda | A demanda
|  |  | 7.5 Implementación del programa "Programadores para la Paz" de formación técnica en código abierto con contenidos de democracia digital y liderazgo juvenil, permitiendo que los jóvenes programen soluciones que fortalezcan la veeduría ciudadana y la construcción de paz. | Ministerio de la Igualdad y Equidad o quien haga sus veces. | MinTIC Defensoria del Pueblo Contraloria General Ministerio de Educación. | Producto | Número de jóvenes vinculados al programa de formación con iniciativas que fortalezcan la veeduria ciudadana y la construcción de paz. | Sumatoria de jóvenes en proceso de formación en Programadores Para la Paz. Alcance del programa de 2190 jóvenes a nivel nacional. | Acumulado | 60% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100%
EJE 3 Seguridad humana, justicia territorial y sostenibilidad | Línea estratégica 8: Seguridad con enfoque de paz | Fortalecer los entornos protectores para las juventudes, mediante acciones dirigidas a prevenir las violencias, ampliar el acceso a la justicia y promover la participación juvenil en procesos de construcción de paz y reconciliación en los territorios. | 8.1 Implementar el Programa Jóvenes en Paz como ruta integral de prevención de violencias para juventudes en riesgo, mediante acciones de acompañamiento territorial, inclusión social y fortalecimiento de capacidades. | Ministerio de la Igualdad Departamento de Prosperidad Social | Ministerio del Interior; Departamento Nacional de Planeación; ICBF; Ministerio de Educación Nacional; Ministerio de Justicia; Entidades territoriales | Producto | Número de jóvenes vinculados al Programa Jóvenes en Paz. | Sumatoria de jovenes vinculados. Meta Anual 25000 jóvenes nuevos vinculados. Al final del cuatrenio es meta acumulada de 100.000 jóvenes vinculados en el trasncurso del periodo. | Acumulado | 30482 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100000
|  |  | 8.2 Diseñar e implementar un mecanismo interinstitucional de articulación, asistencia técnica y participación juvenil incidente en la implementación, seguimiento y monitoreo territorial del Plan de Acción Nacional de Juventud, Paz y Seguridad (Agenda 2050). | Ministerio de la Igualdad y Equidad o quien haga sus veces. Cancillería | Ministerio del Interior | Producto | Porcentaje de avance en el diseño e implementación del mecanismo interinstitucional, seguimiento y monitoreo territorial del Plan de Acción Nacional de Juventud, Paz y Seguridad | Sumatoria del porcentaje de avance en el diseño e implementación del mecanismo interinstitucional Hitos: 1. Diseño y adopción del mecanismo nacional PAN Juventud, Paz y Seguridad (30%) 2. Implementación asistencia técnica en ≥50 entidades territoriales priorizadas (30%) 3. Sistema nacional de monitoreo con reporte periódico activo (20%) 4. Vinculación instancias participación juvenil en ≥80% territorios priorizados (20%) | Acumulado | 10% | 30% | 50% | 80% | 100% | 100%
|  |  | 8.3 Diseñar e implementar una ruta que facilite la vinculación de las juventudes a los procesos de reconciliación, construcción de paz, cuidado ambiental y trabajo comunitario que hacen parte del Programa “Servicio Social para la Paz”, implementando los enfoques: de derechos, de género y diversidades sexuales, étnico, intercultural, territorial, diferencial e interseccional (contenidos en el Articulo 2.2.38.2.1. del decreto 1079 de 2024 Decreto reglamentario del Servicio Social para la Paz). | Ministerio de la Igualdad y Equidad o quien haga sus veces. | Función Pública Ministerio de Defensa Nacional: Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) | Producto | Porcentaje de avace en el diseño e implementación de la ruta interinstitucional para el fortalecimiento del Servicio Social para la Paz en procesos de construcción de paz, reconciliación, cuidado ambiental y trabajo comunitario | Sumatoria del porcentaje de avance en el diseño e implementación de la ruta interinstitucional el fortalecimiento del Servicio Social para la Paz en procesos de construcción de paz, reconciliación, cuidado ambiental y trabajo comunitario: 1. Definición de la ruta de planeación, operación y articulación interinstitucional (20%) 2. Diseño e implementación de programas territoriales de participación juvenil en acciones comunitarias de paz, reconciliación, cuidado ambiental y desarrollo territorial.(40%) 4. Vinculación de al menos el 70% de los jóvenes inscritos en procesos comunitarios activos con acompañamiento institucional. (40%) | Acumulado | 20% | 40% | 80% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 8.4 Diseñar e implementar una estrategia interinstitucional de oferta institucional que fortalezca los procesos de inclusión socioeconomica, psicosocial, familiar y comunitaria de los jóvenes posegresados del sistema penal y carcelario | Ministerio de la Igualdad y Equidad o quien haga sus veces. Ministerio de Justicia | Ministerio de Igualdad Ministerio del trabajo Ministerio de educación Ministerio de salud Prosperidad social | Producto | Porcentaje de avace en el diseño e implementación una estrategia interinstitucional que fortalezca los procesos de inclusión socioeconomica, psicosocial, familiar y comunitaria de los jóvenes posegresados del sistema penal y carcelario | Sumatoria del porcentaje de avance en el diseño e implementación de la estrategía interinstitucional que fortalezca los procesos de inclusión socioeconomica, psicosocial, familiar y comunitaria de los jóvenes posegresados del sistema penal y carcelario: 1. Diseño de la estrategia integral de segundas oportunidades (10%) 2. Concertación interinstitucional de la estrategia integral de segundas oportunidades (20%) 2. Mapeo y priorización de jóvenes PPT para su inclusión en la estrategia (10%) 4. Implementación estrategia integral segundas oportunidades. (30%) 5. Vinculación de al menos el 50% de los jóvenes pospenados | Acumulado | 10% | 30% | 50% | 80% | 100% | 100%
|  |  | 8.5 Diseñar e implementar una estrategia que articule y ponga a disposición de jóvenesde la fuerza publica las ofertas o mecanismos institucionales en educación, formación para el trabajo, empleo digno y servicios sociales para su transición a la vida civil y/o el goce efectivo de todos de sus derechos fundamentales. | Ministerio de Defensa Nacional Ministerio de Igualdad y Equidad o quien haga sus veces. | Ministerio del Trabajo: Ministerio de Educación Nacional: Ministerio de Igualdad y Equidad | Producto | Porcentaje de avance de implementación de la estrategia. | Sumatoria de porcentaje en el diseño e implementación de una estrategia que articule y ponga adisposición de jovenes de fuerza publica ofertas institucionales o mecanismoa institucionales para su transición a la vida civil y/o el goce efectivo de sus derechos fundamentales Hitos: 1. Mapeo deofertas y mecanismos institucionales pertinenets para el transito a la vida civil o el goce efectivo de derechos fundamentales. 20% 2. Diseño de estrategía de articulación y ofrecimiento de la ofertas y mecanismos 30% 3.Implementación de la estrategia 40% 4. Evaluación e implementación de acciones de mejoramiento de la estrategia 10% | Acumulado | 20% | 50% | 90% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 8.6 Diseñar e implementar un mecanismo de articulación con el Sisterma Integral para la Paz y el Sistema Nacional de Atención, Reparación Integral para las Víctimas. que brinde asistencia tecnica a iniciativas comunitarias lideradas por juventudes orientadas a la convivencia, la reparación simbólica, la memoria histórica y la construcción de paz en los territorios. | Ministerio de Igualdad y Equidad o quien haga sus veces. | Unidad para las Víctimas: Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes: Oficina del Alto Comisionado para la Paz: Unidad para la Implementación del Acuerdo de Paz: Sistema Integral de Verdad Justicia y No Repetición: Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas | Producto | Número de asistencias técnicas realizadas a iniciativas comunitarias lideradas por juventudes orientadas a la convivencia, la reparación simbólica, la memoria histórica y la construcción de paz en los territorios. | Sumatoria del Porcentaje de avance del diseño e implementación del mecanismo de articulación: 1. Diseño del mecanismo de articulación . 20% 2. Concertación del mecanismo intersectorial de articulación interinstitucional diseñado y formalizado con alianzas activas . 20% 3. Implementación de las acciones concertadas en el mecanismo 50% 4. Evaluación y seguimiento del mecanismo de articulación 10% | Acumulado | 5% | 40% | 90% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 8.7 Diseñar e implementar una estrategia de formación que con las juventudes implemente espacios de juntanza con el propósito de fortalecer capacidades y habilidades en liderazgo juvenil, convivencia, memoria y paz con enfoques diferenciales y territoriales. | Ministerio de Igualdad y Equidad o quien haga sus veces. | Ministerio de Educación Nacional ESAP Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes Ministerio de Justicia y el Derecho (Sistema Integral de Verdad Justicia y No Repetición) Departamento para la Prosperidad Social (Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas) Oficina del Alto Comisionado para la Paz (Unidad para la Implementación del Acuerdo de Paz) | Producto | Porcentaje de avance de implementación de la estrategia. | Sumatoria del porcentaje de avance en el diseño e implementación de la estrategia de formación: Hito1: Diseño curricular y pedagogico de la estrategia 20%. Hito 2: Implementación de la Estrategia 40% Hito 3: Seguimiento de la implementación de la estrategia de formación 20%. Hito 4: Evaluación y ajustes de la Estrategia de Formación 20% | Acumulado | 5% | 20% | 60% | 80% | 100% | 100%
|  |  | 8.8 Diseñar e implementar desde un enfoque diferencial y territorial, una estrategia que fortalezca la activación y divulgación de rutas de prevención, atención, protección y reparación integral para juventudes víctimas del conflicto armado, reclutamiento forzado, trata de personas, violencias basadas de género y otras violencias, mediante el fortalecimiento de protocolos, sistemas de alerta temprana y estrategias de prevención comunitaria en territorios priorizados. | Ministerio de Igualdad y Equidad o quien haga sus veces. Defensoria del Pueblo | Unidad para las Víctimas: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF): Defensoría del Pueblo: Ministerio de Igualdad y Equidad | Producto | Porcentaje de avance en el diseño e implementación de una estrategia que fortalezca la activación y divulgación de rutas de atención, protección y reparación integral para juventudes | Sumatoria de porcentaje en el diseño e implementación de una estrategia que fortalezca la activación y divulgación de rutas de atención, protección y reparación integral para juventudes: Hitos: 1. Mapeo de rutas de prevención, atención, protección y reparación integral de reclutamiento forzado, conflicto armado, trata de personas, migración y violencias basadas en género. 20% 2. Diseño de estrategía de divulgación y apropiación de las rutas a representantes de juventudes, entes territoriales y entidades descentralizada 30% 3. Diseño de un instrumento de seguimiento para el seguimiento de alertas tempranas en clave de juventud. 20% 4.Implementación de la estrategia de divulgación y activación de las rutas de prevención, atención, protección y reparación integral de juventudes en territorios con presencia de actores armados o economías ilegales. 30% | Acumulado | 5% | 50% | 80% | 100% | 100% | 100%
| Línea estratégica 9: Hábitat, justicia ambiental y transición energética | Garantizar el acceso equitativo a condiciones dignas de hábitat mediante la promoción de la justicia ambiental y la implementación de un transición energética justa, permitiendo que las juventudes lideren la protección de sus biodiversidades o territorios | 9.1 Asistir técnicamente iniciativas juveniles en la conformación y puesta en marcha de plataformas colaborativas de gobernanza del agua para la seguridad hídrica territorial | Ministerio de Igualdad y Equidad o quien haga sus veces. Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible | Producto | Número Iniciativas juveniles asistidas técnicamente en la conformación y puesta en marcha de plataformas colaborativas de gobernanza del agua para la seguridad hídrica territorial | Sumatoria de iniciativas juveniles que reciben asistencia técnica para la conformación de plataformas colaborativas de gobernanza del agua en el periodo | Flujo | A demanda | A demanda | A demanda | A demanda | A demanda | A demanda
|  |  | 9.2 Implementar un programa Jóvenes Guardianes de la Naturaleza para fortalecer el liderazgo y la participación de las juventudes en procesos de economía circular, protección ambiental, gestión del recurso hídrico, transición energética y adaptación al cambio climático en los territorios | Ministerio de Igualdad y Equidad o quien haga sus veces. | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible SENA DPS Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Ministerio del Trabajo. Ministerio de Minas y Energia. | Producto | Porcentaje de avance en la implementación del Programa Jóvenes Guardianes de la Naturaleza | Sumatoria de porcentaje de implementación. Hitos 1. Evaluación y análisis al diseño e implementación del Programa Jóvenes Guardianes de la Naturaleza , generando un Informe Diágnositico con los resultados e impactos= 20% 2.Retroalimentación y concertación de los cambios y mejoras del programa Jóvenes Guardianes de la Naturaleza=20% 3. Implementación Jóvenes Guardianes de la Naturaleza=50% 4. Seguimiento a implemetación del Programa =10% | Acumulación | 0% | 30% | 50% | 80% | 100% | 100%
|  |  | 9.3 Diseñar e implementar una estrategia de formación orientada al desarrollo o fortalecimiento de las habilidades requeridas para la la participación de las juventudes urbanas y rurales en el liderazgo y gestión de “Monitoreos Participativos del agua” | Ministerio de Igualdad y Equidad o quien haga sus veces. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible | SENA | Producto | Porcentaje de avance en el diseño e implementación de la estrategia de formación para el liderazgo juvenil en Monitoreos Participativos del Agua | Sumatoria de porcentaje de avance en el diseño e implementación de la estrategia de formación para el liderazgo juvenil en Monitoreos Participativos del Agua: Hitos: 1. Diseño de la estrategia de formación: 20%. 2. Concertación de la estrategía con las entidades responsables y co resposables 20 3. Implementación de la Estrategia de formación: 50% 4: Evaluación y ajustes de la Estrategia de Formación: 10% | Acumulado | 5% | 40% | 70% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 9.4 Diseñar e implementar una estrategía de articulación interinstitucional que promueva la promoción y fortalecimiento de iniciativas juveniles de economías sostenibles, agroecología, agricultura familiar, huertas urbanas que contribuyan a la permanencia al territorio, la soberania alimentaria y el desarrollo rural. | Ministerio de la Igualdad y la Equidad o quien haga sus veces. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible | Viceministerio de Juventud o quien haga sus veces | Producto | Porcentaje de avance en el diseño de una estrategía de articulación interinstitucional que promueva la promoción y fortalecimiento de iniciativas juveniles de economías sostenibles, agroecología, agricultura familiar, huertas urbanas. | Sumatoria del porcentaje de cumplimiento de hitos definidos para el diseño e implementación de la estrategia: Hitos: 1. Diseño de la estrategía de articulación interinstitucional 20% 2. Concertación institucional de Estrategía diseñada 20% 4. Implementación de la estrategía interinstitucional 40% 5. Evaluación de la implementación de la estrategía de articulación interinstitucional 20% | Acumulado | 5% | 40% | 70% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 9.5 Diseñar e implementar estrategia de formación en habilidades y competencias de participación incidente con enfoque diferencial, territorial y comunitario en la Red Nacional de Jóvenes de Ambiente (RNJA) | Ministerio de la Igualdad y Equidad Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible | Entidades Territoriales | Producto | Porcentaje de avance en el diseño e implementación de la estrategia de formación en habilidades y competencias de participación incidente con enfoque diferencial, territorial y comunitario en la Red Nacional de Jóvenes de Ambiente (RNJA) | Sumatoria del porcentaje de cumplimiento de hitos: 1. Diseño de la estrategia de formación para la participación: 20% 2. Implementar la estrategia de formación en habilidades y competencias de participación incidente con enfoque diferencial, territorial y comunitario en la Red Nacional de Jóvenes de Ambiente RNJA: 50% 3. Seguimiento de la estrategía de formación: 15% 4. Evaluación de la estrategía de formación de habilidades y competencias para los jóvenes de la RNJA:15% | Acumulado | 5% | 30% | 75% | 85% | 100% | 100%
|  |  | 9.6 Diseñar e implementar estrategia de formación con enfoque diferencial y territorial para el desarrollo de competencias en negocios verdes, dirigida a juventudes rurales y urbanas, diseñada e implementada en articulación con la oferta institucional existente | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Ministerio de la Igualdad y Eqiudad o quien haga sus veces. | SENA | Producto | Porcentaje de avance en el diseño e implementación de la estrategia de formación para el fortalecimiento de competencias de las juventudes rurales y urbanas en negocios verdes. | Sumatoria de porcentaje de avance en el diseño e implementación de la estrategía de formación en competencias en Negocios Verdes: Hitos: 1. Diagnostico y diseño curricular y pedagogico de la estrategia: 10%. 2. Concertación de la Estrategia con actores intersectoriales: 20% 3. Implementación de la Estrategía diseñada 50% 4: Evaluación y ajustes de la Estrategia de Formación: 10% | Acumulado | 5% | 30% | 70% | 90 | 100 | 100
|  |  | 9.7 Diseñar e implementar una ruta de articulación interinstitucional para promover el acceso de las juventudes a soluciones de vivienda digna (urbana y rural), hábitat sostenible y mejoramiento integral del entorno. | Ministerio de la Igualda y Equidad o quien haga sus veces. | Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio / FNA | Gestión | Porcentaje de avance en el diseño e implementación de la ruta de articulación interinstitucional para el acceso de las juventudes a soluciones de vivienda digna, hábitat sostenible y mejoramiento integral del entorno | Sumatoria de porcentaje de avance en el diseño e implementación de la ruta de articulación interinstitucional: Hitos: 1. Mapeo de oferta institucional en vivienda, hábitat y entorno dirigida a juventudes realizando un Documento de mapeo: 10% 2. Diseño y concertación de la Ruta de articulación diseñada: 20% 3. Divulgación e implementación de la Ruta de articulación interinstitucional para pormover el acceso de las juventudes a soluciones de vvienda digna, integrando el enfoque diferencial, territorial: 50% 5: Evaluación de la Ruta con evidencia de mejora en acceso juvenil a soluciones de vivienda: 20% | Acumulado | 5% | 30% | 70% | 90% | 100% | 100%
|  |  | 9.8 Asistir técnicamente las iniciativas juveniles Ambientales para que desde su rol de poseedores de conocimientos locales participen e incidan en la Formulación de los Planes Integrales de Gestión del Cambio Climático Territoriales (PIGCCT), la toma de decisiones e implementación de acciones de mitigación | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Ministerio de la Igualdad y Equidad o quien haga sus veces. | Unidad de Gestión del Riesgo | Producto | Número asistencias técnicas a iniciativas juveniles ambientales | Sumatoria de asistencias técnicas a iniciativas juveniles ambientals para participar en la formulación de los PIGCCT. | Flujo | A demanda | A demanda | A demanda | A demanda | A demanda | A demanda
|  |  | 9.9 Asistir técnicamente iniciativas juveniles en el diseño e implementación de prácticas turísticas, deportivas o culturales que incorporen estrategias de protección y bienestar animal y ambiental con enfoque territorial | Ministero de Ambiente y Desarrollo Sostenible Ministerio de la Igualdad y Equidad o quien haga sus veces. | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo | Producto | Número de iniciativas juveniles asistidas técnicamente en el diseño e implementación de prácticas turísticas, deportivas o culturales con estrategias de protección y bienestar animal y ambiental | Sumatoria del Número de iniciativas juveniles que reciben asistencia técnica para el diseño e implementación de prácticas turísticas, deportivas o culturales con enfoque de bienestar animal y ambiental en el periodo. | Flujo | A demanda | A demanda | A demanda | A demanda | A demanda | A demanda