## SECOP II
N° de contrato SECOP II | TIPO DE CONTRATO / CONVENIO | MODALIDAD DE SELECCIÓN | CONTRATISTA/PROVEEDOR | ADICIÓN 1 (VALOR) | FECHA SUSCRIPCIÓN ADICIÓN 1 | VALOR CONTRATO INCLUIDA ADICIÓN 1 | ADICIÓN 2 (VALOR) | FECHA SUSCRIPCIÓN ADICIÓN 2 | VALOR CONTRATO INCUIDA ADICIÓN 2 | PRORROGA 1 (DÍAS - MESES) | FECHA SUSCRIPCIÓN PRÓRROGA 1 | FECHA FINAL INCLUIDAS PRORROGAS Y/O TERMINACION | VALOR FINAL DEL CONTRATO (Incluida prrogas, adiciones y reducciones ) | LINK SECOP | ESTADO CONTRATO EN SECOP
MIE-CD-002-2023 | Arrendamiento y/o Adquisición De Inmuebles | Contratación directa | FAMOC DEPANEL S.A.S. | 946379749 | 2024-04-24 | 3719351269 | 107163031 | 2024-12-17 | 3826514300 | 15 dias | 2024-12-17 | 2025-01-15 | 3826514300 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5364545&isFromPublicArea=True&isModal=False | Terminado

## TVEC
TIPO DE ORDEN | NÚMERO DE ORDEN | FECHA EXPEDICIÓN DE LA ORDEN | FECHA DE VENCIMIENTO (ORDEN DE COMPRA) | CONTRATISTA : NOMBRE COMPLETO | VALOR INICIAL DE LA ORDEN | PLAZO FINAL DE LA ORDEN (Incluyendo prorrogas) | FECHA MODIFICACIÓN 1 | FECHA MODIFICACIÓN 2 | VALOR TOTAL DE LA ORDEN (Incluyendo adicion y reduccion) | OBSERVACION MODIFICACION 1 | OBSERVACION MODIFICACION 2 | LINK TVEC
IAD Software I - Fabricantes | 123130 | 2023-12-22 | 2024-12-23 | Digitalware | 274456651.04 | 2024-12-23 | 2024-07-26 | NA | 366582651.04 | Conforme a la necesidad actual de la entidad, y al crecimiento exponencial del Ministerio se hace necesario ampliar el número de usuarios a crear dentro de la solución de software integral en aproximadamente 400 usuarios adicionales, que puedan tener acceso al módulo web para la interacción con la información laboral de cada uno. (Certificados Laborares, Desprendibles de Nómina, Radicación de Solicitud de permisos, tramite de incapacidades, solicitud de viáticos, entre otros), así mismo, se hace necesario la adición de 100 horas de servicios de Kactus HCM Configuración y parametrización para poder asegurar la continuidad operativa de la solución Software Integral. | NA | https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/123130
Servicios BPO II | 123240 | 2023-12-24 | 2024-03-25 | BPM Consulting | 99999999.61 | 2024-05-07 | 2024-01-31 | 2024-04-26 | 156034389.47 | Que para la vigencia 2024, la orden de compra N.º 123240 de 2023, se debió incrementar, dado que el numeral 9.2 de la cláusula 10 del Acuerdo Marco de Precios – instrumento de agregación por demanda Servicio BPO II dispone que: “Colombia Compra Eficiente realizará los siguientes ajustes del Catálogo durante la ejecución del Acuerdo Marco: (a) Colombia Compra Eficiente actualizará máximo el quinto (5) día hábil de enero de cada año el precio de los Servicios BPO que dentro de su precio incluyan la remuneración de un Agente, con base en el incremento del SMMLV decretado anualmente por el Gobierno Nacional. Las Órdenes de Compra Vigentes y las Cotizaciones en curso deben ajustarse con el incremento del SMMLV. Esta adición y prorroga se soporta con CDP-224 | La supervisión evidencia que, de acuerdo con los tiempos de los procesos administrativos propios de la entidad para la gestión de los nuevos procesos de contratación, es pertinente prorrogar el plazo de ejecución de orden de compra en 9 días, valor de $9.304.899,58. Teniendo en cuenta lo anterior, actualmente se cuenta con un valor remanente en la Orden de Compra por valor de $2,629,021.73 que sumados a la solicitud de adición de $9.304.899,58, garantizarían los recursos para la prórroga propuesta, es decir, los $11.933.921,31, valor que alcanza para cubrir los 9 días de operación de la línea 155. Por las razones expuestas, la Directora de Prevención y Atención de Violencias contra las Mujeres en su calidad de supervisora solicita las siguientes modificaciones a la OC 123240 1. Prorrogar el plazo de ejecución de la OC, hasta el 7 de mayo de 2024. 2. Adicionar el valor de la OC en la suma de $9.304.899,58. Las demás condiciones que no se relacionan acá permanecen vigentes | https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/123240
IAD Software I - Microsoft | 123291 | 2023-12-26 | 2024-07-30 | UT Soft IG 3 | 454906352.1 | 2024-07-30 | 2024-03-21 | NA | 682257791.95 | Se requiere realizar la modificación y adición de la Orden de Compra N 123291 dado que, en el mes de febrero mediante la resolución N 0276 del 05/02/2024, se definió a MINIGUALDAD como entidad ejecutora del Fondo para el desarrollo del Plan todos Somos PAZcifico, motivo por el cual a partir del 01/03/24 se trasladaron a las dependencias del Ministerio 67 personas contratista de dicho fondo, sumado a los nombramientos ordinarios que se han venido haciendo dentro de la entidad, que para marzo 2024, ascienden a 135 funcionarios vinculados, por lo que a corte de 20/03/24, nos encontramos en un total de 202 servidores públicos. Conforme a lo anterior se solicita ADICIONAR la OC en 145 suscripciones mensuales de Office 365 E5 hasta 31/12/24, MODIFICAR agregando 2 ítems, que corresponden a 10 licencias de Project e incluir la herramienta de Microsoft M365 Copilot Managed a 10 suscripciones mensuales hasta 31/12/24. Esta adición y modificación será cubierta por el CDP 1924 del 20/03/24. | NA | https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/123291