## RESUMEN_PUB
Ministerio de Igualdad y Equidad Seguimiento - Vigencia 2024 Oficina de Control Interno
Comportamiento del Avance en el Cumplimiento de las Actividades por Cuatrimestre Vigencia 2024 | [5 empty] | % Ejecución PAAC 2024
82%
Durante el año 2024, el Ministerio de Igualdad y Equidad avanzó significativamente en la implementación de su Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, alcanzando un promedio acumulado del 82% al cierre de la vigencia. Este resultado refleja el compromiso del Ministerio con la transparencia, la rendición de cuentas y la mejora de los servicios a la ciudadanía. Al comparar los avances de los tres cuatrimestres del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) 2024, se observó un total de 12 actividades menos en el tercer cuatrimestre, en comparación con los periodos anteriores, pasando de 52 actividades en los primeros dos cuatrimestres a 40 actividades en el último. Este ajuste redistribuye adiciones y reducciones específicas. Es importante considerar estos cambios al analizar los avances promedio, ya que afectan la base de comparación entre los distintos cuatrimestres. Gestión del Riesgo de Corrupción: Este componente alcanzó un avance del 81%, destacándose la elaboración y publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción y sus planes de manejo, completados en los plazos establecidos. Estrategia de Racionalización de Trámites: Con un avance del 100%, se implementaron actividades clave, como la elaboración del Autodiagnóstico de Gestión de Trámites y la Guía de Implementación de la Política de Racionalización. Rendición de Cuentas: Este componente cerró con un avance del 100%, gracias a la efectiva ejecución de actividades como la socialización de funciones, programas y proyectos del Ministerio y la respuesta a la ciudadanía en redes sociales. Atención al Ciudadano: Se logró un avance del 50%, resaltando la cualificación de 40 servidores en temas de Servicio al Ciudadano y la implementación de estrategias para fortalecer los canales de atención. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información: Este componente alcanzó un 95%, con hitos importantes como la mejora de los criterios diferenciales de accesibilidad y la publicación de contratos en el SECOP y tienda virtual, asegurando la transparencia en los procesos. Áreas de Mejora: Aunque el avance acumulado refleja un desempeño positivo, se identificaron áreas de oportunidad en la ejecución de las actividades.
Seguimiento 1
Fecha seguimiento: | 2024-12-30 |  |  |  | % Avance PAAC | 18%
Componente | Actividades Programadas | Actividades Cumplidas |  |  | % Avance Promedio Componente | Observaciones
|  | 0 a 59 % | De 60 a 79 % | De 80 a 100 %
Gestión del Riesgo de Corrupción | 7 | 5 | 0 | 2 | 28.57% | Se evidenció la implementación de las actividades relacionadas con la elaboración y publicación del Mapa de Riesgo de Corrupción, que al corte alcanzaron un cumplimiento del 100%.
Estrategia de racionalización | - | - | - | - | - | Sin actividades relacionadas.
Rendición de cuentas | 16 | 14 | 0 | 2 | 20.31% | Avances específicos en actividades como la socialización presencial y virtual de las funciones, programas y proyectos del Ministerio (50%), y la publicación mensual de información estadística en formato interactivo (50%). Se destaca la concertación de acciones conjuntas con organizaciones civiles actividad alcanzó el 100%,
Atención al Ciudadano | 12 | 11 | 0 | 1 | 11.25% | Se evidenció avance en actividades de cualificación del talento humano (80%) y socialización de temas relacionados con los documentos asociados al proceso de atención a la ciudadanía (25%).
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | 16 | 15 | 0 | 1 | 16.43% | Logros como la publicación de informes de PQRSDF en la página web del Ministerio (33%) y la actualización de información en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 (38%). Asimismo, la publicación de contratos en el SECOP alcanzó el 100%.
Iniciativas Adicionales | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | No se evidenció avance en la ejecución de la actividad.
Seguimiento 2
Fecha seguimiento: | 2024-12-30 |  |  |  | % Avance PAAC | 24%
Componente | Actividades Programadas | Actividades Cumplidas |  |  | % Avance Promedio Componente | Observaciones
|  | 0 a 59 % | De 60 a 79 % | De 80 a 100 %
Gestión del Riesgo de Corrupción | 7 | 5 | 0 | 2 | 28.57% | Sin cambios respecto al periodo anterior.
Estrategia de racionalización | - | - | - | - | Sin actividades relacionadas. | Sin actividades relacionadas.
Rendición de cuentas | 16 | 14 | 0 | 2 | 20.31% | Sin cambios respecto al periodo anterior.
Atención al Ciudadano | 12 | 10 | 1 | 1 | 25% | Se evidenció un avance acumulado del 25%, reflejando un aumento significativo respecto al primer cuatrimestre. La cualificación de colaboradores alcanzó el 100% de cumplimiento, mientras que la socialización de documentos asociados al proceso de atención al ciudadano aumentó del 25% al 50%.
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | 16 | 14 | 0 | 2 | 26.74% | Se evidenció un avance acumulado del 27%, reflejando un ligero aumento respecto al periodo anterior. Se destacaron progresos en la mejora de criterios diferenciales de accesibilidad, que pasó del 0% al 30%, y en el diseño del esquema de publicación de información, que alcanzó un 10%. Las actividades relacionadas con la actualización de información en la página web y la publicación de informes de PQRSDF mantuvieron su progreso en el 33% y 38%, respectivamente.
Iniciativas Adicionales | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | No se evidenció avance en la ejecución de la actividad.
Seguimiento 3
Fecha seguimiento: | 2025-01-15 |  |  |  | % Avance PAAC | 73%
Componente | Actividades Programadas | Actividades Cumplidas |  |  | % Avance Promedio Componente | Observaciones
|  | 0 a 59 % | De 60 a 79 % | De 80 a 100 %
Gestión del Riesgo de Corrupción | 7 | 1 | 1 | 5 | 80.95% | El avance promedio mostró un incremento en el tercer cuatrimestre, pasando de un 29% en los dos primeros periodos a un 81% al cierre del año. Este resultado se debe a la ejecución de actividades pendientes, como la divulgación y seguimiento del Mapa de Riesgo de Corrupción, que consolidaron los resultados del componente.
Estrategia de racionalización | 2 | 0 | 0 | 2 | 100% | Presentó un cumplimiento del 100%. Este resultado refleja la ejecución total de las actividades programadas, las cuales incluyeron la elaboración del autodiagnóstico de la gestión de trámites del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y la creación de la guía de implementación de la política de racionalización de trámites. Estas actividades evidencian la Fase 1 en las acciones relacionadas con la racionalización de trámites, considerando que el Ministerio de Igualdad y Equidad se encuentra en proceso de construcción. En esta primera instancia, las acciones han estado enfocadas en la identificación de los trámites existentes en la entidad como paso inicial para su posterior simplificación y mejora.
Rendición de cuentas | 10 | 0 | 0 | 10 | 100% | Presentó un cumplimiento del 100 %, las actividades programadas, tales como la socialización presencial y virtual de las funciones del Ministerio, la participación en capacitaciones de lenguaje claro, la gestión de campañas de comunicación, y la publicación mensual de información estadística en redes sociales, se realizaron en los tiempos establecidos y cumplieron con las metas definidas.
Atención al Ciudadano | 11 | 8 | 1 | 2 | 50% | Se evidenció una ejecución del componente del 50 %. De las once (11) actividades programadas tres (3) se ejecutaron al 50 % y cuatro (4) no presentaron avance durante la vigencia.
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | 10 | 3 | 2 | 5 | 95.16% | La actividad de realizar el autodiagnóstico de lineamientos de transparencia fue cumplida en periodos anteriores, evidenciando su completa ejecución sin requerimientos adicionales. De igual forma, se cumplió con el diseño y formalización del programa de gestión documental, y se mejoraron los criterios diferenciales de accesibilidad a la información pública, asegurando la implementación efectiva de las estrategias previstas. Estas actividades consolidan los avances del Ministerio en materia de transparencia y acceso inclusivo a la información. En relación con la publicación de información institucional en la página web, se logró el 100% de cumplimiento con la disponibilidad de contenidos actualizados sobre la misión, visión, normatividad, y proyectos del Ministerio, así como una sección dedicada a la transparencia. Por otro lado, la publicación de informes de PQRSDF y la gestión de solicitudes de acceso a la información pública alcanzaron avances del 75 % en el periodo evaluado, reflejando la publicación de tres (3) de los cuatro informes requeridos.
Iniciativas Adicionales | N/A | - | - | - | Sin actividades relacionadas | Sin actividades relacionadas.