## Gestión del Riesgo
MINISTERIO DE IGUALDAD Y EQUIDAD
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA- VIGENCIA 2026 ESTRATEGIA INSTITUCIONAL PARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
TEMÁTICA No 1. GESTIÓN DEL RIESGO
ACCIONES ESTRATÉGICAS | ACTIVIDADES |  | ENTREGABLE | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA EJECUCIÓN
[5 empty] | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL
1.1 Riesgos para la Integridad | 1.1.1 | Realizar actualización del Mapa de Riesgos del Ministerio de Igualdad y Equidad 2026. | (1) Matriz de Riesgos Actualizada | Oficina Asesora de Planeación | 2026-01-02 | 2026-01-30
| 1.1.2 | Publicar Matriz de Riesgos en la página Web para el conocimiento, observaciones o sugererencias de la ciudadanía. | (1) Publicación página web | Oficina Asesora de Planeación | 2026-01-02 | 2026-01-30
| 1.1.3 | Realizar Seguimiento a la Gestión de riesgos de corrupción, SARLAFT y demás asociados al PTEP. | (1) seguimiento Corte al 30 de abril | Oficina Asesora de Planeación | 2026-05-04 | 30/05/2026
| 1.1.4 | Actualizar la política de administración de riesgos del Ministerio, de acuerdo a lineamientos de la Guía para la Administración Integral del Riesgo en entidades públicas V7 | Política actualizada | Oficina Asesora de Planeación | 2026-02-02 | 2026-03-31
| 1.1.5 | Realizar divulgación de la actualización de la Política de Administración del riesgo en el Ministerio. | Política socializada | Oficina Asesora de Planeación | 2026-03-02 | 2026-03-31
| 1.1.6 | Actualizar la GE_A-GU-001 Guía de Administración de Riesgos de acuerdo a lineamientos de la Guía No 7 de Administración de riesgos del DAFP. | (1) Guía actualizada | Oficina Asesora de Planeación | 2026-02-02 | 2026-02-27
| 1.1.7 | Actualizar el GE_A-PR-003 Procedimiento de Gestión de Administración de Riesgos Institucionales, de acuerdo a lineamientos de la Guía No 7 de Administración de riesgos del DAFP. | (1) Procedimiento actualizado | Oficina Asesora de Planeación | 2026-02-02 | 2026-02-27
| 1.1.8 | Informes evaluación y seguimiento riesgos de corrupción publicados en la página web de la entidad - Link de Transparencia | (2) Informes Corte al 31 de diciembre 2025 Corte al 30 de abril 2026 | Oficina de Control Interno | 2026-01-02 | 2026-05-29
1.2 Canales de denuncia | 1.2.1 | Divulgar a través de piezas comunicacionales los diferentes mecanismos con los que cuenta el Ministerio para interponer denuncias o presuntos actos de corrupción. | 2 piezas comunicaciones divulgadas | Oficina de Relacionamiento con la Ciudadanía | 2026-01-02 | 2026-05-29
| 1.2.2 | Elaborar un informe trimestral con la gestión de denuncias que ingresan a través de los diferentes canales de atención dispuestos por el Ministerio. | (1) Informe corte 30/04/2026 | Oficina Jurídica | 2026-05-04 | 2026-05-29
| 1.2.3 | Desarrollar campañas dirigidas a todos los servidores públicos para fortalecer el conocimiento y uso del canal de denuncias por presuntas conductas de connotación disciplinarias. | (2) Campañas | Oficina de Control Interno Disciplinario | 2026-02-02 | 2026-06-30
| 1.2.4 | Realizar socializaciones orientadas a prevenir conductas disciplinarias a partir del cumplimiento de los principios del Código de Integridad en el ejercicio de la función pública. | (2) Socializaciones | Oficina de Control Interno Disciplinario | 2026-02-02 | 2026-06-30
| 1.2.5 | Adelantar campañas de socialización sobre las etapas del proceso disciplinario, los derechos y deberes de los servidores públicos y el desarrollo de la etapa de instrucción, conforme a la Ley 1952 de 2019, modificada parcialmente por la Ley 2094 de 2021. | (2) Campañas | Oficina de Control Interno Disciplinario | 2026-02-02 | 2026-06-30
| 1.2.6 | Evaluar los canales de atención al ciudadano, dispuestos por el Ministerio. | (1) informe | Oficina de Relacionamiento con la Ciudadanía | 2026-04-06 | 30/06/2026
1.3 Riesgos de LAFT/FPADM | 1.3.1 | Desarrolla el manual de la Estrategia institucional para la lucha contra la Corrupción incluyendo(LA/FT/FPADM, Debida Diligencia, Antifraude, antisoborno, operaciones sospechosas, canal institucional de denuncias por corrupción y buzón ético) | (1) Manual | Oficina Jurídica | 2026-03-02 | 2026-05-29
1.4 Debida Diligencia | 1.4.1 | Realizar el Procedimiento de Debida Diligencia con el fin de gestionar adecuadamente el riesgo de LAFT/FPADM. Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. | (1) Procedimiento | Oficina Asesora de Planeación Oficina Jurídica Subdirección de Contratación Subdirección de Talento Humano | 2026-03-02 | 2026-06-30

## Redes y Articulación
MINISTERIO DE IGUALDAD Y EQUIDAD
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - VIGENCIA 2026 ESTRATEGIA INSTITUCIONAL PARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
TEMÁTICA No 2. REDES Y ARTICULACIÓN
ACCIONES ESTRATÉGICAS | ACTIVIDADES |  | ENTREGABLE | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA EJECUCIÓN
[5 empty] | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL
2.1 Redes Internas | 2.1.1 | Identificar las redes internas. Conformar equipo de trabajo con los enlaces en temas de Transparencia y Acceso a la Información Pública para la actualización oportuna de la página web. | (2) actas de reuniones | Oficina de Relacionamiento con la Ciudadanía | 2026-02-02 | 2026-06-30
2.2 Redes Externas | 2.2.1 | Articular a las entidades adscritas y vinculadas al Sector de Igualdad y Equidad en la formulación de la matriz de actividades del Plan Estratégico Sectorial, asegurando la alineación estratégica y la complementariedad de las acciones de apoyo al sector. | (1) Matriz de Actividades | Oficina Asesora de Planeación | 2026-02-02 | 2026-02-27

## Cultura Legalidad
MINISTERIO DE IGUALDAD Y EQUIDAD
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - VIGENCIA 2026 ESTRATEGIA INSTITUCIONAL PARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
TEMÁTICA No 3. CULTURA DE LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO
ACCIONES ESTRATÉGICAS | ACTIVIDADES |  | ENTREGABLE | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA EJECUCIÓN
[5 empty] | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL
3.1 Acceso a la información pública y transparencia. | 3.1.1 | Publicar en la página Web de la entidad los informes de PQRSDF de conformidad con la establecido en la Ley | Informes mensuales (5) Informes | Oficina Jurídica | 2026-02-02 | 2026-06-30
| 3.1.2 | Actualizar el Cuadro de Clasificación Documental | (1) Cuadro de clasificación documental actualizado | Subdirección Administrativa y Financiera | 2026-02-02 | 2026-06-30
| 3.1.3 | Elaborar las Tablas de Retención Documental. | Tablas de Retención Documental por procesos | Subdirección Administrativa y Financiera | 2026-03-02 | 2026-06-30
| 3.1.4 | Levantamiento del Sistema integrado de conservación documental. | Sistema integrado de conservación documental y planes asociados. | Subdirección Administrativa y Financiera | 2026-02-02 | 2026-06-15
| 3.1.5 | Elaborar y publicar el Inventario de Activos de la Información. | Matriz de activos de Información actualizado Soporte de la publicación | Oficina de Tecnologías de la Información | 2026-02-02 | 2026-04-30
| 3.1.6 | Actualizar el Esquema de publicación de Información de la página web. | Esquema de publicación actualizado | Oficina Asesora de Comunicaciones Oficina de Relacionamiento con la Ciudadanía | 2026-02-02 | 2026-03-30
| 3.1.7 | Realizar informes de seguimiento y control a las actividades de rendición de cuentas en cumplimiento de la actividad No. 25 del MURC | (2) Informes Q1: 2/01/2026 al 30/01/2026 (Corte del informe 01/09/2025 - 31/12/2025) Q2: 1/05/2026 al 31/05/2026 (Corte del informe 2/01/2026 - 30/04/2026) | Oficina de Control Interno | 2026-01-02 | 2026-05-29
| 3.1.8 | Publicar el Plan Anual de Auditoría y sus modificaciones aprobadas por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCI) | (1) Plan publicado Acta CICCI de aprobación | Oficina de Control Interno | 2026-02-02 | 2026-02-27
| 3.1.9 | Divulgación de información por página web en el icono noticias sobre las gestiones realizadas por la Entidad. | 6 Bannes | Oficina de Comunicaciones | 2026-01-02 | 2026-06-30
| 3.1.10 | Realizar monitoreo a las publicaciones realizadas en el menú de Transparencia y Acceso a la Información Pública para garantizar la actualización de la información de acuerdo con la Resolución 1519 de 2020. | (2) Seguimientos trimestrales | Oficina de Relacionamiento con la Ciudadanía | 2026-04-06 | 2026-06-30
3.2 Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas. | 3.2.1 | Realizar y publicar la Estrategia de Participación Ciudadana del Ministerio de Igualdad y Equidad Vigencia 2026. | (1) Estrategia | Oficina de Relacionamiento con la Ciudadanía | 2026-01-02 | 2026-01-30
| 3.2.2 | Realizar informe de seguimiento a la ejecución de la Estrategia de Participación Ciudadana | Seguimiento cuatrimestral (1) Seguimiento | Oficina de Relacionamiento con la Ciudadanía | 2026-05-04 | 2026-06-30
| 3.2.3 | Realizar la Estrategia de Rendición de Cuentas Vigencia 2025 | (1) documento de estrategia | Oficina de Relacionamiento con la Ciudadanía Oficina Asesora de Planeación | 2026-02-02 | 2026-02-27
| 3.2.4 | Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del Ministerio de Igualdad y Equidad vigencia 2025. | (1) Audiencia | Oficina de Relacionamiento con la Ciudadanía Oficina Asesora de Planeación Oficina de Comunicaciones Oficina de Saberes y Conocimientos Estratégicos | 2026-03-02 | 2026-04-30
| 3.2.5 | Realizar y publicar el Informe de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2025. | (1) Informe | Oficina Asesora de Planeación | 2026-04-06 | 2026-04-30
3.3 Integridad en el servicio público | 3.3.1 | Realizar ejercicios de sensibilización y pedagogía que faciliten la apropiación de la gestión de conflicto de intereses. | (2) Actividades o piezas comunicarivas de sensibilización | Subdirección de Talento Humano | 2026-02-02 | 2026-06-30
| 3.3.2 | Realizar ejercicios de sensibilización y pedagogía que faciliten la apropiación del código de Integridad. | (2) Actividades o piezas comunicarivas de sensibilización | Subdirección de Talento Humano | 2026-02-02 | 2026-06-30

## Iniciativas adicionales
MINISTERIO DE IGUALDAD Y EQUIDAD
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - VIGENCIA 2026 ESTRATEGIA INSTITUCIONAL PARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
TEMÁTICA No 4. INICIATIVAS ADICIONALES
ACCIONES ESTRATÉGICAS | ACTIVIDADES |  | ENTREGABLE | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA EJECUCIÓN
[5 empty] | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL
4.1 Adicionales | 4.1.1 | Realizar el registro trimestral de los datos de operación de los OPA (Otros procedimientos administrativos) del Ministerio, registrados en SUIT ( Sistema Único de Información de Trámites) | (2) Registros | Oficina de Relacionamiento con la Ciudadanía | 2026-04-06 | 2026-06-30
| 4.1.2 | Formular, implementar y hacer seguimiento al Plan de Acción para movilizar la política de Integridad | (1) Segumiento al Plan de Acción política de Integridad | Subdirección Talento Humano | 2026-02-02 | 2026-06-30