## Gestión de Riesgos Corrupción
MINISTERIO DE IGUALDAD Y EQUIDAD
GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANÍA - VIGENCIA 2024
COMPONENTE 1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN | [6 empty] | Seguimiento al 30 de abril 2024 |  | Seguimiento OCI al 30 de abril 2024 |  |  |  | Recomendaciones OCI I 2024 |  | Seguimiento al 31 de Agosto 2024 |  | Seguimiento OCI al 31 de Agosto de 2024 |  |  |  | Recomendaciones OCI II 2024 |  | Seguimiento al 31 de diciembre de 2024 |  | Seguimiento OCI al 31 de diciembre de 2024 |  |  |  | Recomendaciones OCI III 2024
SUBCOMPONENTE / PROCESOS | ACTIVIDAD | DESCRIPCION | INDICADOR | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA | % de Cumplimiento | Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable | Nº Actividades Programadas | Nº Actividades Cumplidas | Porcentaje de Cumplimiento 2024 | Observaciones OCI 2024 | Recomendaciones OCI II C 2024 | Auditor OCI | % de Cumplimiento | Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable | Nº Actividades Programadas | Nº Actividades Cumplidas | Porcentaje de Cumplimiento 2024 | Observaciones OCI 2024 | Recomendaciones OCI II C 2024 | Auditor OCI | % de Cumplimiento | Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable | Nº Actividades Programadas | Nº Actividades Cumplidas | Porcentaje de Cumplimiento 2024 | Observaciones OCI 2024 | Recomendaciones OCI II C 2024 | Auditor OCI
SUBCOMPONENTE 1 Política de Administración de Riesgos | 1.1.1 | Divulgar la política para la administración del riesgo a los funcionarios y colaboradores del Ministerio en el nivel central y territorial | No. de actividades de socialización ejecutadas | 2 actividades de socialización (1) nivel central y (1) nivel territorial. | Oficina Asesora de Planeación • Lideres de procesos • Direcciones Territoriales
| 1.1.2 | Elaborar los mapas de riesgos de corrupción, y sus planes de manejo | No de mapas de riesgos de corrupción actualizados | No de Mapa de riesgo de corrupción actualizados | Oficina Asesora de Planeación - Líderes de procesos (1era Línea de defensa)
SUBCOMPONENTE 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.2.1 | Publicar en la pagina web del Ministerio el Mapa de Riesgo de corrupción. | Mapa de riesgo de corrupción publicado en pagina web. | Mapa de riesgo de corrupción publicado en pagina web cada vez que se presente actualización | Oficina Asesora de Planeación Lideres de procesos
SUBCOMPONENTE 3 Consulta y Divulgación | 1.3.1 | Realizar actividades de divulgación de los mapas de riesgos de corrupción a los funcionarios y colaboradores del Ministerio, a nivel central y Territorial a través de los procesos. | Total del procesos del SIPG con mapa de riesgos socializado / total de procesos del SIPG. | 22 procesos (100%) | Oficina Asesora de Planeación - Lideres de Proceso Directores Territoriales
SUBCOMPONENTE 4 Monitoreo y Revisión | 1.4.1 | Realizar el monitoreo al mapa de riesgo de corrupción | No. de Monitoreos realizados / No. de Monitoreos Programados. | 3 monitoreos en el año. 100% | Oficina Asesora de Planeación - Líderes de Proceso Directores Territoriales
| 1.4.2 | Realizar informe de la segunda línea de defensa del seguimiento y evaluación a los riesgos incluidos los de corrupción | No. de informes presentados / No. de informes programados. | 2 informes en el año. 100% | Oficina Asesora de Planeación
SUBCOMPONENTE 5 Seguimiento | 1.5.1 | Realizar Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción y de Posibles Actos de Corrupción | No. de seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno/ No. de seguimientos establecidos por el documento de Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 3 Informes de seguimiento | Oficina de Control interno

## Rendición de Cuentas
MINISTERIO DE IGUALDAD Y EQUIDAD
ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANÍA - VIGENCIA 2024
RETO DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2024 | GARANTIZAR ESPACIOS DE INFORMACIÓN EN DOBLE VÍA CON LOS SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN Y LA CIUDADANÍA EN GENERAL CONSOLIDANDO ASÍ UNA MAYOR CONFIANZA POR PARTE DE ESTOS EN LA GESTIÓN DESEMPEÑADA POR EL MINISTERIO DE LA IGUALDAD Y LA EQUIDAD
OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2024 | FORTALECER LA RELACIÓN DE EL MINISTERIO DE LA IGUALDAD Y LA EQUIDAD CON LA CIUDADANÍA EN GENERAL Y GRUPOS DE INTERÉS A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN Y DE LOS ESPACIOS DE INFORMACIÓN, DIALOGO Y RESPONSABILIDAD QUE LES PERMITA ESTAR PERMANENTEMENTE INFORMADOS SOBRE LA GESTIÓN DEL MINISTERIO, EL MEJORAMIENTO DE LAS RELACIONES Y SU PARTICIPACIÓN COMO APOYO EN LA TOMA DE DECISIONES.
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | DEPENDENCIA | TRIMESTRE PROYECTADO | [6 empty] | EJECUCIÓN | OBSERVACIONES DE EJECUCIÓN | META O PRODUCTO | INDICADOR | HERRAMIENTAS /GUÍAS/ LINEAMIENTOS QUE PUEDE USAR | Seguimiento al 30 de abril 2024 |  | Seguimiento OCI al 30 de abril 2024 |  |  |  | Recomendaciones OCI I 2024 |  | Seguimiento al 31 de Agosto 2024 |  | Seguimiento OCI al 31 de Agosto de 2024 |  |  |  | Recomendaciones OCI II 2024 |  | Seguimiento al 31 de diciembre de 2024 |  | Seguimiento OCI al 31 de diciembre de 2024 |  |  |  | Recomendaciones OCI III 2024
|  |  | Ene - Mar | EJECUCIÓN | Abr - Jun | EJECUCIÓN | Jul - Sep | EJECUCIÓN | Oct-Dic | [5 empty] | % de Cumplimiento | Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable | Nº Actividades Programadas | Nº Actividades Cumplidas | Porcentaje de Cumplimiento 2024 | Observaciones OCI 2024 | Recomendaciones OCI II C 2024 | Auditor OCI | % de Cumplimiento | Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable | Nº Actividades Programadas | Nº Actividades Cumplidas | Porcentaje de Cumplimiento 2024 | Observaciones OCI 2024 | Recomendaciones OCI II C 2024 | Auditor OCI | % de Cumplimiento | Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable | Nº Actividades Programadas | Nº Actividades Cumplidas | Porcentaje de Cumplimiento 2024 | Observaciones OCI 2024 | Recomendaciones OCI II C 2024 | Auditor OCI
Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible - Objetivo específico: Brindar a los Sujetos de especial protección constitucional información comprensible respecto a la gestión que adelanta el Ministerio y la oferta institucional | 3.1.1 Socializar presencial y virtualmente las funciones, programas y proyectos del ministerio de la igualdad y la equidad a la ciudadanía | Oficina Asesora de Comunicaciones | 1 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  | 10 | Socializaciones realizadas | [8 empty] | Teci Negron
| 3.1.2 Identificar los temas de interés que los grupos de valor tienen sobre la gestión de la Entidad, para priorizar la información que se incluirá en los espacios de rendición de cuentas. | Oficina de Relacionamiento con la Ciudadanía |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | Informe que contiene el análisis de los temas que son interés de los grupos de valor para la rendición de cuentas.
| 3.1.3 Emitir un informe preliminar para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Oficina Asesora de Planeación |  |  |  |  | 1 | 100 |  |  |  | 1 | Informe preliminar a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. | [8 empty] | Carolina Daza
| 3.1.4 Publicar mensualmente información estádistica en formato interactivo sobre la gestión y acciones del Ministerio en portal de internet y redes sociales. | Oficina Asesora de Comunicaciones | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  | 12 publicaciones | Número de publicaciones realizadas
Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones - Objetivo Específico: Establecer canales y escenarios de diálogo en donde los Sujetos de especial protección constitucional del Ministerio puedan manifestar sus ideas, aportes, preguntas y opiniones respecto a la información que se les brinda y a su vez la administración pueda responder generando un diálogo constructivo al rededor de la implementación de la política de igualdad y equidad | 3.2.1 Gestionar espacios de consulta, co- gestión y decisión con representantes de los Sujetos de especial protección constitucional. | Oficina Asesora de Comunicaciones |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 2 | Número de espacios de consult, cogestión y decision generados. | [8 empty] | Teci Negron
| 3.2.2 Acompañar la socialización de la estrategia en los espacios priorizados con los grupos de valor. | Oficina de Relacionamiento con la Ciudadanía |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 100% (espacios realizados) | Número de espacios acompañados para la socialización /Número de espacios programados
| 3.2.3 Concertar acciones conjuntas con líderes, lideresas y representantes de organizaciones civiles para la implementación de los programas del Ministerio. | Oficina de Proyectos para la Igualdad y Equidad | [9 empty] | 100*% (espacios realizados) | Numero espacios de consulta, co- gestión, control y decisión con representantes de mesas de participación realizadas /Numero espacios de consulta, co- gestión, control y decisión con representantes de mesas de participación programadas | [8 empty] | Carolina Daza
| 3.2.4 Apoyar la convocatoria de los grupos de valor a través de los canales, escenarios, mecanismos y medios definidos en la estrategia de rendición de cuentas. | Oficina de Relacionamiento con la Ciudadanía |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 100% (convocatorias realizadas para la estrategia de rendición de cuentas) | Número de convocatorias realizadas para la estrategia de rendición de cuentas /Número de convocatorias realizadas
| 3.2.5 Realizar Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del Ministerio | Oficina Asesora de Planeación | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | Audiencia pública de rendición de cuentas realizada | [8 empty] | Carolina Daza
| 3.2.6 Realizar publicaciones en redes sociales incluyendo encuestas a la ciudadía | Oficina Asesora de Comunicaciones | [19 empty] | Carolina Daza
| 3.2.7 Dar respuesta a los ciudadanos en redes sociales | Oficina Asesora de Comunicaciones | X |  | X |  | X |  | X |  |  | 1 | Número de respuestas entregadas. | [8 empty] | Carolina Daza
| 3.2.8 Número de espacios de dialogo de los viceministerios con la ciudadanía a través de En Vivos en redes sociales. | Oficina Asesora de Comunicaciones | X |  | X |  | X |  | X |  |  | 5 | Número de en vivos realizados. | [8 empty] | Carolina Daza
Subcomponente 3. Responsabilidad - Objetivo Específico: Asumir y cumplir compromisos con los Sujetos de especial protección constitucional, promoviendo la petición de cuentas y articulando la rendición de cuentas del Ministerio con los mecanismos de control social. | 3.3.1 Realizar evaluacion a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Oficina de Control Interno | [6 empty] | 1 |  |  | 100% | Número de Informes realizados para evaluar las Audiencias de Rendición de Cuentas/ Número de Audiencias programadas por DEL MINISTERIO en la vigencia. | [8 empty] | Carolina Daza
| 3.3.2 Realizar verificación y seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas y Estrategia de Participación Ciudadana | Oficina de Control Interno | [6 empty] | X |  |  | 1 | Número de Informes realizados /Numero de informes programados en la vigencia | [8 empty] | Carolina Daza
| 3.3.3 Participar en espacios de concertación y consulta previa con las comunidades étnicas de acuerdo a la convocatoria realizada por estas o por el Ministerio. | Viceministerio de pueblos étnicos y campesinos | X |  | X |  | X |  | X |  |  | 100% | Espacios de concertación atendidos / espacios en los cuales se haya convocado o participado. | [8 empty] | Teci Negron
| 3.3.4 Emitir un informe posterior para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Oficina Asesora de Planeación | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | Informe posterior a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. | [8 empty] | Carolina Daza
Note on B9: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se incluyó actividad solicitada por la Oficina de Relacionamiento.
Note on B13: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se incluyó actividad solicitada por la Oficina de Relacionamiento.
Note on B15: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se incluyó actividad solicitada por la Oficina de Relacionamiento.

## Atención a la Ciudadanía
MINISTERIO DE IGUALDAD Y EQUIDAD
ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANÍA- VIGENCIA 2024 | [6 empty] | Seguimiento al 30 de abril 2024 |  | Seguimiento OCI al 30 de abril 2024 |  |  |  | Recomendaciones OCI I 2024 |  | Seguimiento al 31 de Agosto 2024 |  | Seguimiento OCI al 31 de Agosto de 2024 |  |  |  | Recomendaciones OCI II 2024 |  | Seguimiento al 31 de diciembre de 2024 |  | Seguimiento OCI al 31 de diciembre de 2024 |  |  |  | Recomendaciones OCI III 2024
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | DEPENDENCIA | EJECUCIÓN | OBSERVACIONES DE EJECUCIÓN | META O PRODUCTO | INDICADOR | FECHA PROGRAMADA | % de Cumplimiento | Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable | Nº Actividades Programadas | Nº Actividades Cumplidas | Porcentaje de Cumplimiento 2024 | Observaciones OCI 2024 | Recomendaciones OCI II C 2024 | Auditor OCI | % de Cumplimiento | Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable | Nº Actividades Programadas | Nº Actividades Cumplidas | Porcentaje de Cumplimiento 2024 | Observaciones OCI 2024 | Recomendaciones OCI II C 2024 | Auditor OCI | % de Cumplimiento | Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable | Nº Actividades Programadas | Nº Actividades Cumplidas | Porcentaje de Cumplimiento 2024 | Observaciones OCI 2024 | Recomendaciones OCI II C 2024 | Auditor OCI
Subcomponente 1. Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 4.1.1 Elaborar el procedimiento de atención y servicio al ciudadano de la entidad. | Oficina de Relacionamiento con la Ciudadanía |  |  | 1 | Procedimiento de atención y servicio al ciudadano | [8 empty] | Adriana Cortes
| 4.1.2 Elaborar y publicar la política de atención al ciudadano de la entidad que incluya: - Elabación del Manual de Servicio a la Ciudadanía. - Elaboración y divulgación de la Carta de Trato Digno. | Oficina de Relacionamiento con la Ciudadanía |  |  | 1 | Política de atención y servicio al ciudadano
Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención | 4.2.1 Realizar la gestión requerida para poner en marcha el canal de comunicación presencial (punto de atención) del Ministerio de Igualdad y Equidad. | Oficina de Relacionamiento con la Ciudadanía Oficina de Tecnologías de la Información |  |  | 3 | Canales de atención habilitados | Agosto
| 4.2.2 Determinar con las áreas misionales de la entidad un plan de capacitación de la respuesta institucional (plan, programas, proyectos, iniciativas, etc) dirigido a los agentes de atención a las ciudadanías para la entrega de informacion veraz, oportuna y completa. | Oficina de Relacionamiento con la Ciudadanía |  |  | 100% | Capacitaciones realizadas / Capacitaciones programadas | Último trimestre de la vigencia
Subcomponente 3. Talento Humano | 4.3.1 Gestionar campañas de lenguaje claro orientadas a mejorar la comunicación interna y externa con los grupos de interés en materia de servicio a la ciudadanía: - Participación de las y los servidores del Ministerio de Igualdad y Equidad en el curso virtual gratuito de Lenguaje Claro. | Oficina de Relacionamiento con la Ciudadanía |  |  | 1 | Curso virtual del DNP realizado. | Diciembre | [7 empty] | Adriana Cortes
| 4.3.2 Socializar a los Servidores públicos y Contratistas del Ministerio en temas relacionados con los documentos asociados al proceso de relacionamiento con la ciudadanía. Hito 1. Socialización sobre la Política. Hito 2: Socialización en el Modelo. Hito 3. Socialización en la Carta Trato Digno. Hito 4. Socialización en los Protocolos de atención. | Oficina de Relacionamiento con la Ciudadanía |  |  | 4 | Documentos socializados asociados al proceso de Atención al Ciudadano | [8 empty] | Adriana Cortes
Subcomponente 4. Normativo y Procedimental | 4.4.1 Elaborar un informe para analizar la eficacia de las estrategias implementadas para mejorar la oportunidad en la repuesta a las PQRSDF | Oficina Jurídica |  |  | 2 | Número de informes elaborados para fortalecer la oportunidad en la respuesta a las PQRSDF | [8 empty] | Adriana Cortes
| 4.4.2 Desarrollar acciones para promover en las y los servidores de la entidad la gestión oportuna de las PQRSDF (normatividad relacionada, implicaciones, socialización a través de banner, capacitaciones, correos, entre otros). | Oficina de Relacionamiento con la Ciudadanía |  |  | 2 | Acciones para la gestión oportuna de las PQRSDF realizadas / Acciones para la gestión oportuna de las PQRSDF programadas | Último trimestre de la vigencia
Subcomponente 5. Relacionamiento con la Ciudadanía | 4.5.1 Establecer las variables a tener en cuenta para adelantar la medición de la experiencia ciudadana en los canales de comunicación dispuestos por el Ministerio de Igualdad y Equidad. | Oficina de Relacionamiento con la Ciudadanía |  |  | 9 | Índice general de satisfacción y percepción ciudadana a través de los canales de atención establecidos al interior de la entidad | [8 empty] | Adriana Cortes
| 4.5.2 Apoyo metodológico en la caracterización a los grupos de interes y revisar la pertinencia de la oferta, canales, mecanismos de información y comunicación de servidores con la entidad, según los lineamientos del DAFP | Oficina de Relacionamiento con la Ciudadanía |  |  | 1 | Informe de caracterización de grupos de interes | [8 empty] | Adriana Cortes
| 4.5.3 Participar en la implementación de la estrategia transformadora de las Juntanzas. | Oficina de Relacionamiento con la Ciudadanía |  |  | 4 | Número de participaciones en la estrategia prejuntemonos y juntemonos así como en las demás estrategias. | [8 empty] | Adriana Cortes
Note on B7: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se incluyó actividad solicitada por la Oficina de Relacionamiento.
Note on B8: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se incluyó actividad solicitada por la Oficina de Relacionamiento.
Note on B9: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se incluyó actividad solicitada por la Oficina de Relacionamiento. En Rojo actividad plan de acción
Note on B12: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se incluyó actividad solicitada por la Oficina de Relacionamiento.
Note on B13: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se ajusta redacción
Note on B15: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Ajuste en la redacción por parte de la Oficina de Relacionamiento con la Ciudadanía

## Transparencia
MINISTERIO DE IGUALDAD Y EQUIDAD
TRANSPARENCIA
| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANÍA- VIGENCIA 2024 | [6 empty] | Seguimiento al 30 de abril 2024 |  | Seguimiento OCI al 30 de abril 2024 |  |  |  | Recomendaciones OCI I 2024 |  | Seguimiento al 31 de Agosto 2024 |  | Seguimiento OCI al 31 de Agosto de 2024 |  |  |  | Recomendaciones OCI II 2024 |  | Seguimiento al 31 de diciembre de 2024 |  | Seguimiento OCI al 31 de diciembre de 2024 |  |  |  | Recomendaciones OCI III 2024
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | DEPENDENCIA | EJECUCIÓN | OBSERVACIONES DE EJECUCIÓN | META O PRODUCTO | INDICADOR | FECHA PROGRAMADA | % de Cumplimiento | Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable | Nº Actividades Programadas | Nº Actividades Cumplidas | Porcentaje de Cumplimiento 2024 | Observaciones OCI 2024 | Recomendaciones OCI II C 2024 | Auditor OCI | % de Cumplimiento | Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable | Nº Actividades Programadas | Nº Actividades Cumplidas | Porcentaje de Cumplimiento 2024 | Observaciones OCI 2024 | Recomendaciones OCI II C 2024 | Auditor OCI | % de Cumplimiento | Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable | Nº Actividades Programadas | Nº Actividades Cumplidas | Porcentaje de Cumplimiento 2024 | Observaciones OCI 2024 | Recomendaciones OCI II C 2024 | Auditor OCI
Subcomponente 1. Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1.1 Publicar relación de las Actividades del Programa Anual de Auditoria | Oficina de control interno |  |  | 100% Se actualiza en la web del ministerio por cambios aprobados por los integrandes del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno Interno, Solicitudes de entes de control o del Jefe OCI. | Programa Anual de Auditoria
| 5.1.2 Realizar el autordiagnostico de lineamientos de transparencia activa. | Oficina Asesora de Planeación |  |  | 80% | Grados de implementación del plan para el fortalecimiento de los criterios de transparencia activa
| 5.1.3 Publicar en la página Web de la entidad los informes de PQRSDF de conformidad con la establecido en la Ley | Oficina Jurídica |  |  | 12 | Número de informes publicados
| 5.1.4 Realizar actualización de información en la página web según los requisitos mínimos de la Ley 1712 de 2014. | Oficina de tecnologías de la información |  |  | 1 | Actualización de la información en la página web
| 5.1.5 Realizar el seguimiento a la actualización de información en la página web según los requisitos mínimos de la Ley 1712 de 2014. | Oficina de control interno |  |  | 1 | informe de seguimiento realizado
| 5.1.6 Publicar información institucional en distintos idiomas y lenguas para asegurar acceso a la información a los distintos grupos étnicos y culturales del país. | Oficina de tecnologías de la información |  |  | 1 | Publicación en diferentes idiomas y lenguas
| 5.1.7 Publicar los contratos suscritos en el SECOP y tienda virtual dando cumplimiento a la normatividad asociada. | Secretaría Genaral y Oficina de Tecnológias de la información.
Subcomponente 2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | 5.2.1 Realizar informe sobre recepción y gestión de las solicitudes de información Pública (DECRETO 103 DE 2015, TÍTULO III) Decreto Único Reglamentario 1081 de 2015 TÍTULO III, GESTIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA – TRANSPARENCIA PASIVA, en materia de PQRSD debe contener: 1. El número de solicitudes recibidas. 2. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. 3. El tiempo de respuesta a cada solicitud. 4. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. | Oficina Jurídica |  |  | 12 | No. de informes sobre recepción y gestión de las solicitudes de información pública
Subcomponente 3. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 5.3.1 Realizar la identificación del Registro de Activos de Información activos de información de la entidad | Oficina de tecnologías de la información |  |  | 2 conjuntos de datos abiertos publicados | No. de conjunto de datos abiertos publicados
| 5.3.2 Realizar la identificación del indíce de Información Clasificada y Reservada. | Oficina de tecnologías de la información
| 5.3.3 Diseñar y Publicar el esquema de publicación de información | Oficina de tecnologías de la información
| 5.3.4 Diseñar y publicar el programa de gestión documental | Subdirección Administrativa y Financiera
Subcomponente 4. Criterio Diferencial de Accesibilidad | 5.4.1 Realizar Informe de evaluación de la implementación de la ley 1712 de 2014 | Oficina de Control Interno |  |  | 1 | Número de Informes realizados /Numero de informes programados en la vigencia
| 5.4.2 Acciones para mejorar los criterios diferenciales de accesibilidad a la información pública y en materia de Servicio a la Ciudadanía. | Oficina de relacionamiento con la ciudadanía |  |  | 1 | 1 mejora anual
| 5.4.3 Gestionar, si se presentan, las PQRSDF elevadas en diversos idiomas y lenguas de los grupos étnicos y culturales del país. | Oficina de relacionamiento con la ciudadanía |  |  | 100% | porcentaje de PQRSDF elevadas en diversos idiomas y lenguas de los grupos étnicos tramitadas. (Por demanda)

## Adicionales
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANÍA
COMPONENTES ADICIONALES
| COMPONENTE 6. INICIATIVAS ADICIONALES - VIGENCIA 2024 | [6 empty] | Seguimiento al 30 de abril 2024 |  | Seguimiento OCI al 30 de abril 2024 |  |  |  | Recomendaciones OCI I 2024 |  | Seguimiento al 31 de Agosto 2024 |  | Seguimiento OCI al 31 de Agosto de 2024 |  |  |  | Recomendaciones OCI II 2024 |  | Seguimiento al 31 de diciembre de 2024 |  | Seguimiento OCI al 31 de diciembre de 2024 |  |  |  | Recomendaciones OCI III 2024
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | DEPENDENCIA | EJECUCIÓN | OBSERVACIONES DE EJECUCIÓN | META O PRODUCTO | INDICADOR | FECHA PROGRAMADA | % de Cumplimiento | Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable | Nº Actividades Programadas | Nº Actividades Cumplidas | Porcentaje de Cumplimiento 2024 | Observaciones OCI 2024 | Recomendaciones OCI II C 2024 | Auditor OCI | % de Cumplimiento | Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable | Nº Actividades Programadas | Nº Actividades Cumplidas | Porcentaje de Cumplimiento 2024 | Observaciones OCI 2024 | Recomendaciones OCI II C 2024 | Auditor OCI | % de Cumplimiento | Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable | Nº Actividades Programadas | Nº Actividades Cumplidas | Porcentaje de Cumplimiento 2024 | Observaciones OCI 2024 | Recomendaciones OCI II C 2024 | Auditor OCI
Subcomponente 1. Integridad y conflicto de interés. | 6.1.1 Divulgar el Código de Integridad: Valores del Servicio Público | Oficina de Relacionamiento con la ciudadanía |  |  | 1 | Campaña de divulgación ejecutada en el año | 2024-12-31 | [7 empty] | Adriana Cortes
| 6.2.2 Establecer un plan de cuidado para el personal de la Oficina de Relacionamiento con la Ciudadanía y los agentes de servicio al ciudadano. | Oficina de Relacionamiento con la ciudadanía con Talento Humano |  |  | 1 | Plan de cuidado establecido | 2024-12-31
Note on B6: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se incluyó actividad solicitada por la Oficina de Relacionamiento.