## I seguimiento
MONITOREO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANÍA PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA
Entidad: |  | Ministerio Igualdad y Equidad
Vigencia: |  | 2024
Fecha de publicación: |  | 2024-06-19
I Monitoreo Oficina Asesora de Planeación
Fecha de seguimiento: |  | 01 de enero al 30 abril de 2024
Componente | Subcomponente | Actividades Programadas | Meta o producto | Responsables | Fecha de Ejecución | Monitoreo Oficina Aseora de Planeación o reporte áreas responsables Primer Cuatrimestre 2024 | Avance %
GESTION DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | Política de Administración de Riesgos | Divulgar la política para la administración del riesgo a los funcionarios y colaboradores del Ministerio en el nivel central y territorial | 2 actividades de socialización (1) nivel central y (1) nivel territorial. | Oficina Asesora de Planeación • Lideres de procesos • Direcciones Territoriales | 02/01/2024-31/12/2024 | No se ha iniciado con esta actividad. | 0%
| Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Elaborar los mapas de riesgos de corrupción, y sus planes de manejo | Mapa de riesgo de corrupción actualizado | Oficina Asesora de Planeación - Líderes de procesos (1era Línea de defensa) | 02/01/2024-30/01/2024 | Se elaboró el Mapa de Riesgos Institucional que incluye 15 riesgos de corrupción con sus respectivos controles. | 100%
| Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Publicar en la pagina web del Ministerio el Mapa de Riesgo de corrupción. | Mapa de riesgo de corrupción publicado en pagina web cada vez que se presente actualización | Oficina Asesora de Planeación Lideres de procesos | 02/01/2024-30/01/2024 | El Mapa de Riesgos Institucional que incluye los riesgos de corrupción se encuentra publicado desde el 31 de enero de 2024 en la página web en Transparencia link: https://www.minigualdadyequidad.gov.co/portal/Secciones/Transparencia/ | 100%
| Consulta y Divulgación | Realizar actividades de divulgación de los mapas de riesgos de corrupción a los funcionarios y colaboradores del Ministerio, a nivel central y Territorial a través de los procesos. | 22 procesos (100%) | Oficina Asesora de Planeación Lideres de Proceso Directores Territoriales | 02/01/2024-31/12/2024 | No se ha iniciado con esta actividad. | 0%
| Monitoreo y Revisión | Realizar el monitoreo al mapa de riesgo de corrupción | 3 monitoreos en el año. 100% | Oficina Asesora de Planeación Líderes de Proceso Directores Territoriales | 02/01/2024-31/12/2024 | No se ha iniciado con esta actividad. | 0%
| Monitoreo y Revisión | Realizar informe de la segunda línea de defensa del seguimiento y evaluación a los riesgos incluidos los de corrupción | 2 informes en el año. 100% | Oficina Asesora de Planeación | 02/01/2024-31/12/2024 | No se ha iniciado con esta actividad. | 0%
| Seguimiento | Realizar Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción y de Posibles Actos de Corrupción | 3 Informes de seguimiento | Oficina de Control interno | 02/01/2024-31/12/2024 | No se ha iniciado con esta actividad. | 0%
RENDICIÓN DE CUENTAS | Información de calidad y en lenguaje comprensible - Objetivo específico: Brindar a los Sujetos de especial protección constitucional información comprensible respecto a la gestión que adelanta el Ministerio y la oferta institucional | Socializar presencial y virtualmente las funciones, programas y proyectos del ministerio de la igualdad y la equidad a la ciudadanía | 10 | Oficina Asesora de Comunicaciones | 02/01/2024-31/12/2024 | Se ha desarrollado en promedio 5 grandes acciones de socialización presenciales y virtuales de los contenidos asociados a los programas del Ministerio de Igualdad y Equidad. | 50%
|  | Emitir un informe preliminar para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | 1 | Oficina Asesora de Planeación | 02/01/2024-31/12/2024 | No se ha iniciado con esta actividad. | 0%
|  | Participar de las Capacitaciones, talleres y charlas de sensibilización (virtuales o presenciales) en Lenguaje Claro para el fortalecimiento de las habilidades y el relacionamiento Estado-ciudadanía realizadas por el DNP | 2 | Oficina de Relacionamiento con la Ciudadanía | 01/04/2024-30/06/2024 01/07/2024-30/09/2024 | Durante el período objeto de reporte, la Oficina de Relacionamiento con la Ciudadanía inició acercamientos con el DNP, con el fin de gestionar la participación de las y los servidores del Ministerio de Igualdad y Equidad en el curso virtual gratuito de Lenguaje Claro que está disponible en la plataforma Escuela Virtual del DNP​. Se espera una vez se cuenta con el link e indicaciones para realizar el curso, solicitar a Talento Humano el apoyo para la difusión del curso con las servidoras y servidores públicos de la entidad. De manera adicional, la Oficina de Relacionamiento con la Ciudadanía participó en los siguientes procesos de formación: - Fecha: 26 de marzo de 2024 a 15 de abril de 2024. Título. Curso Introductorio de Lenguaje Incluyente y Accesible. - Fecha: Abril 4 de 2024.. Título. Acompañamiento acciones de servicio: Ministerios y otras entidades nación. - Fecha: Abril 4 de 2024. Título. Acompañamiento acciones de servicios, específicamente en la prestación de un servicio accesible para personas con discapacidad a Ministerios y otras entidades nación. | 60%
|  | Gestionar campañas de lenguaje claro orientadas a mejorar la comunicación interna y externa con los grupos de interés en materia de servicio a la ciudadanía. | 1 (campaña de lenguaje claro) | Oficina de Relacionamiento con la Ciudadanía | 2024-12-16 | Durante el período objeto de reporte, la Oficina de Relacionamiento con la Ciudadanía estructuró la estrategia de lenguaje claro y accesible para el Ministerio de Igualdad y Equidad. | 25%
|  | Publicar mensualmente información estádistica en formato interactivo sobre la gestión y acciones del Ministerio en portal de internet y redes sociales. | 12 publicaciones | Oficina Asesora de Comunicaciones | 02/01/2024-31/12/2024 | La Oficina Asesora de Comunicaciones ha publicado mensualmente, durante seis oportunidades, información estádistica en formato interactivo sobre la gestión y acciones del Ministerio en portal de internet y redes sociales. | 50%
|  | Fortalecimiento del equipo de lenguaje claro mediante la realización de mesas de trabajo enfocadas a la divulgación y apropiación del contenido de la estrategia. | 3 (mesas de seguimiento) | Oficina de Relacionamiento con la Ciudadanía | 01/04/2024-30/06/2024 01/07/2024-30/09/2024 01/10/2024-31/12/2024 | Esta actividad se encuentra en desarrollo, en virtud de la fecha de ejecución establecida. | 10%
| Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones - Objetivo Específico: Establecer canales y escenarios de diálogo en donde los Sujetos de especial protección constitucional del Ministerio puedan manifestar sus ideas, aportes, preguntas y opiniones respecto a la información que se les brinda y a su vez la administración pueda responder generando un diálogo constructivo al rededor de la implementación de la política de igualdad y equidad | Concertar acciones conjuntas con líderes, lideresas y representantes de organizaciones civiles para la implementación de los programas del Ministerio. | 60 acciones | Oficina de Proyectos para la Igualdad y Equidad | 02/01/2024-31/12/2024 | Entre el 1 de enero de 2024 y el 30 de abril de 2024, se concertaron nueve (9) acciones conjuntas con líderes, lideresas y representantes de organizaciones civiles para la implementación de los programas del Ministerio en 9 espacios. | 15%
|  | Realizar Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del Ministerio | 1 | Oficina Asesora de Planeación | 02/07/2024-31/12/2024 | No se ha iniciado con esta actividad. | 0%
|  | Realizar publicaciones en redes sociales incluyendo encuestas a la ciudadanía |  | Oficina Asesora de Comunicaciones | 02/01/2024-31/12/2024 | Se han realizado publicaciones en redes sociales incluyendo encuestas a la ciudadanía. | 25%
|  | Dar respuesta a los ciudadanos en redes sociales | 100% | Oficina Asesora de Comunicaciones | 02/01/2024-31/12/2024 | Continuamente se da respuesta a la ciudadanía en redes sociales | 25%
|  | Número de espacios de dialogo de los viceministerios con la ciudadanía a través de En Vivos en redes sociales. | 5 | Oficina Asesora de Comunicaciones | 02/01/2024-31/12/2024 | No se ha iniciado con esta actividad. | 0%
| Responsabilidad - Objetivo Específico: Asumir y cumplir compromisos con los Sujetos de especial protección constitucional, promoviendo la petición de cuentas y articulando la rendición de cuentas del Ministerio con los mecanismos de control social. | Realizar evaluacion a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | 100% | Oficina de Control Interno | 02/07/2024-31/12/2024 | No se ha iniciado con esta actividad. | 0%
|  | Realizar verificación y seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas y Estrategia de Participación Ciudadana | 1 | Oficina de Control Interno | 02/07/2024-31/12/2024 | No se ha iniciado con esta actividad. | 0%
|  | Participar en espacios de concertación y consulta previa con las comunidades étnicas de acuerdo a la convocatoria realizada por estas o por el Ministerio. | 100% | Viceministerio de pueblos étnicos y campesinos | 02/01/2024-31/12/2024 | De enero a abril de 2024 no se ha participado en los espacios de concertación. | 0%
|  | Emitir un informe posterior para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | 1 | Oficina Asesora de Planeación | 02/07/2024-31/12/2024 | No se ha iniciado con esta actividad. | 0%
ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA | Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico. | Diseñar y publicar el procedimiento de atención y servicio al ciudadano | 1 documento elaborado y publicado | Oficina de Relacionamiento con la Ciudadanía | 2024-12-16 | Durante el período objeto de reporte, la Oficina de Relacionamiento con la Ciudadanía elaboró una versión preliminar de lo que será el modelo integral de atención a la ciudadanía de la entidad. | 20%
|  | Diseñar y publicar la política de atención al ciudadano de la entidad | 1 documento elaborado y publicado | Oficina de Relacionamiento con la Ciudadanía | 2024-12-16 | Esta actividad se encuentra en desarrollo, en virtud de la fecha de ejecución establecida. | 15%
| Fortalecimiento de los canales de atención. | Habilitar los canales de atención del Ministerio de la Igualdad y la Equidad (Chat, buzón de sugerencias). | 100% | Oficina de Relacionamiento con la Ciudadanía Oficina de Tecnologías de la Información | 2024-12-16 | Durante el período objeto de reporte, la Oficina de Relacionamiento con la Ciudadanía ha realizado la gestión requerida para poner en marcha el canal de atención presencial del Ministerio de Igualdad y Equidad; en este sentido estructuró la versión inicial de la ficha técnica y el estudio de mercado para los procesos contractuales requeridos para la contratación del BPO (Business Process Outsourcing) y para el arrendamiento del punto físico de atención a la ciudadanía. La Oficina de Tecnologías de la Información realizó la habilitacion de correo electronico como canal para atención al ciudadano. | 30%
|  | Construir el protocolo de servicio al ciudadano en el canal: servicios de atención en linea chat teams y chat whatsapp que permita garantizar la calidad en la atención al ciudadano | 1 protocolo | Oficina de Relacionamiento con la Ciudadanía | 2024-12-16 | Durante el período objeto de reporte, la Oficina de Relacionamiento con la Ciudadanía elaboró el protocolo para la atención en el canal telefónico conmutador, así como el formato para el registro de llamadas recibidas en el comnutador del Ministerio de Igualdad y Equidad. | 33%
| Talento Humano | Cualificar a los colaboradores del Ministerio en temas de Servicio al Ciudadano | 40 servidores cualificados | Oficina de Relacionamiento con la Ciudadanía | 2024-12-16 | Durante el período objeto de reporte, la Oficina de Relacionamiento con la Ciudadanía lideró la realización de tres (3) talleres en cultura sorda, los cuales contaron con la participación de 32 servidores del Ministerio de Igualdad y Equidad. | 80%
|  | Socializar a los Servidores públicos y Contratistas del Ministerio en temas relacionados con los documentos asociados al proceso de atención a la ciudadanía. - Política de Servicio. - Modelo de Atención y Servicio a la Ciudadanía. - Carta Trato Digno. - Protocolos de Atención. | 4 documentos socializados asociados al proceso de Atención al Ciudadano | Oficina de Relacionamiento con la Ciudadanía | 2024-12-16 | Durante el período objeto de reporte, la Oficina de Relacionamiento con la Ciudadanía elaboró y publicó en la página web la Carta de Trato Digno. | 25%
| Normativo y Procedimental | Elaborar un informe para analizar la eficacia de las estrategias implementadas para mejorar la oportunidad en la respuesta a las PQRSDF | 2 informes | Oficina de Relacionamiento con la Ciudadanía | Semestral | Durante el período objeto de reporte, la Oficina de Relacionamiento con la Ciudadanía elaboró un informe de seguimiento al trámite de las PQRSDF, el cual incorpora una serie de conclusiones y recomendaciones para el trámite oportuno de estas. Dada la contingencia de solicitudes se está implementando el plan de contigencia para atender efectivamente las PQRSDF enviadas a la Entidad por parte de la Oficina Jurídica | 50%
|  | Socializar los lineamientos y normativas del proceso de Atención y Servicio al Ciudadano requeridos para la vigencia. | 1 Proceso de socialización | Oficina de Relacionamiento con la Ciudadanía | 2024-12-16 | Durante el período objeto de reporte, la Oficina de Relacionamiento con la Ciudadanía estructuró un documento para abordar los lineamientos y normativas del proceso de Atención y Servicio al Ciudadano para la posterior socialización a las y los servidores públicos del Ministerio. | 30%
| Relacionamiento con el Ciudadano | Evaluar la satisfacción y percepción ciudadana mediante encuesta anual. | 80% | Oficina de Relacionamiento con la Ciudadanía | Semestral | La Oficina Jurídica diseñó un formato de encuesta para ser enviado junto con la respuesta, adicionalmente, se incluyó el levantamiento de la información necesaria para la construcción de los actores de interés. | 10%
|  | Medición de la percepción ciudadana y de partes interesadas en relación con la prestación del servicio a través de los canales de atención telefónico, electrónico y presencial, establecidos al interior de la entidad. | 1 | Oficina de Relacionamiento con la Ciudadanía | 2024-12-16 | Durante el período objeto de reporte, la Oficina de Relacionamiento con la Ciudadanía ha trabajado en torno de la identificación de un grupo de posibles variables de medición. La Oficina Jurídica diseñó un formato de encuesta para ser enviado junto con la respuesta, adicionalmente, se incluyó el levantamiento de la información necesaria para la construcción de los actores de interés. | 20%
|  | Caracterizar a los grupos de interes y revisar la pertinencia de la oferta, canales, mecanismos de información y comunicación de servidores con la entidad, según los lineamientos del DAFP | 1 Informe de caracterización de grupos de interes | Oficina de Relacionamiento con la Ciudadanía | 2024-12-16 | Esta actividad se encuentra en desarrollo, en virtud de la fecha de ejecución establecida. La Oficina Jurídica diseñó un formato de encuesta para ser enviado junto con la respuesta, adicionalmente, se incluyó el levantamiento de la información necesaria para la construcción de los actores de interés. | 10%
|  | Participar en la estratégia de prejuntemonos y juntemonos de atención a la ciudadanía en la articulación nación - territorio para el desarrollo territorial | 5 | Oficina de Relacionamiento con la Ciudadanía | 2024-12-16 | Durante el período objeto de reporte, la Oficina de Relacionamiento con la Ciudadanía participó en las reuniones preparatorias de esta estrategia liderada por Función Pública. Así mismo se solicitó a la Secretaria General del Ministerio enlazar la Oficina de Relacionamiento con la Ciudadanía con el operador logístico para que la entidad pueda participar en estos espacios. | 20%
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | Lineamientos de Transparencia Activa | Publicar relación de las Actividades del Programa Anual de Auditoria | 100% Se actualiza en la web del ministerio por cambios aprobados por los integrandes del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno Interno, Solicitudes de entes de control o del Jefe OCI. | Oficina de control interno | 02/01/2024-31/12/2024 | No se ha iniciado con esta actividad. | 0%
|  | Realizar el autodiagnóstico de lineamientos de transparencia activa. | 1 | Oficina Asesora de Planeación | 02/07/2024-31/12/2024 | No se ha iniciado con esta actividad. | 0%
|  | Publicar en la página Web de la entidad los informes de PQRSDF de conformidad con la establecido en a Ley |  | Oficina de Relacionamiento con la Ciudadanía | 02/01/2024-31/12/2024 | La Oficina Jurídica realizó los informes de las PQRSDF de los meses: enero, febrero, marzo y abril. | 20%
|  | Realizar actualización de información en la página web según los requisitos mínimos de la Ley 1712 de 2014. | 1 | Oficina de Tecnologías de la Información | 02/01/2024-31/12/2024 | Se ha publicado en la pagina web en el link de Transparencia 38 documentos o contenidos. | 15%
|  | Realizar el seguimiento a la actualización de información en la página web según los requisitos mínimos de la Ley 1712 de 2014. | 1 | Oficina de control interno | 02/01/2024-31/12/2024 | No se ha iniciado con esta actividad. | 0%
|  | Publicar información institucional en distintos idiomas y lenguas para asegurar acceso a la información a los distintos grupos étnicos y culturales del país. | 1 | Oficina de Tecnologías de la Información | 02/01/2024-31/12/2024 | No se ha iniciado con esta actividad. | 0%
|  | Publicar los contratos suscritos en el SECOP y tienda virtual dando cumplimiento a la normatividad asociada. | 100% | Secretaría Genaral y Oficina de Tecnológias de la información. | 02/01/2024-31/12/2024 | De enero a abril de 2024 se llevaron a cabo 15 procesos contractuales los cuales estan discriminados de la siguiente manera: SECOP II : Prestación de Servicios de Salud: 1 Contrato Marco Interadministrativo: 1 Contrato Interadministrativo/derivado:1 Compraventa: 2 Prestación de Servicios:1 Suministro: 1 Tienda Virtual Estado Colombiano : Compraventa: 7 Prestación De Servicios: 1 | 25%
| Lineamientos de Transparencia Pasiva | Realizar informe sobre recepción y gestión de las solicitudes de información Pública (DECRETO 103 DE 2015, TÍTULO III) Decreto Único Reglamentario 1081 de 2015 TÍTULO III, GESTIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA – TRANSPARENCIA PASIVA, en materia de PQRSD 1. El número de solicitudes recibidas. 2. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. 3. El tiempo de respuesta a cada solicitud. 4. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. | 12 | Oficina de Relacionamiento con la Ciudadanía | 02/01/2024-31/12/2024 | La Oficina Jurídica realizó los informes de las PQRSDF de los meses: enero, febrero, marzo y abril. Se encuentra pendiente de publicación en la página web. | 20%
| Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | Realizar la identificación del Registro de Activos de Información de la entidad | 2 conjuntos de datos abiertos publicados | Oficina de Tecnologías de la Información | 02/01/2024-31/12/2024 | No se ha iniciado con esta actividad. | 0%
|  | Realizar la identificación del indíce de Información Clasificada y Reservada. |  | Oficina de Tecnologías de la Información | 02/01/2024-31/12/2024 | No se ha iniciado con esta actividad. | 0%
|  | Diseñar y Publicar el esquema de publicación de información | Documento elaborado y publicado | Oficina de Tecnologías de la Información | 02/01/2024-31/12/2024 | No se ha iniciado con esta actividad. | 0%
|  | Diseñar y publicar el programa de gestión documental | Documento elaborado y publicado | Subdirección Administrativa y Financiera | 2024-12-31 | La Subdirección Administrativa elaboró el programa de gestión documental, se encuentra pendiente de publicación en la página web. | 80%
| Criterio Diferencial de Accesibilidad | Realizar Informe de evaluación de la implementación de la ley 1712 de 2014 | 1 | Oficina de Control Interno | 31/01/2024-31/12/2024 | No se ha iniciado con esta actividad. | 0%
|  | Mejorar los criterios diferenciales de accesibilidad a la información pública y en materia de Servicio a la Ciudadanía. | 1 | Oficina de Relacionamiento con la Ciudadanía | 2024-12-16 | Durante el período objeto de reporte, la Oficina de Relacionamiento con la Ciudadanía solicitó a la Oficina Asesora de Comunicaciones implementar mejoras y adecuaciones a los canales de atención a la ciudadanía, asegurando su disponibilidad, funcionalidad, usabilidad y accesibilidad. Por lo anterior, fue enviado el paquete de gifts que provee INSOR con el fin de usarlos para la página web y generar esta accesibilidad. Así mismo, la Oficina de Relacionamiento con la Ciudadanía recomendó a la Oficina Asesora de Comunicaciones la revisión de la resolución 1519 del 2020 según la cual se dictan las Directrices de accesibilidad web para "...lograr que los contenidos sean percibidos, operados, comprendidos y conformados en lo tecnológico de forma que sean accesibles para los usuarios" y que "todo sitio y toda página web debe contar con estructura que cubra todos los contenidos y además ser perceptible por usuarios con distintas condiciones". | 50%
|  | Gestionar, si se presentan, las PQRSDF elevadas en diversos idiomas y lenguas de los grupos étnicos y culturales del país. | 100% | Oficina de Relacionamiento con la Ciudadanía | 01/01/2024-31/12/2024 | Durante el primer cuatrimestre de 2024, la Oficina Jurídica recibió a través del correo: contacto@minigualdad.gov.co, una (01) petición en idioma inglés con los radicados MINIGUALDAD_2024-1618. . | 25%
|  | Generar un informe mensual de solicitudes de acceso a información que contenga: 1. El número de solicitudes recibidas. 2. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. 3. El tiempo de respuesta a cada solicitud. 4. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. | 12 | Oficina de Relacionamiento con la Ciudadanía | 31/01/2024-31/12/2024 | La Oficina Jurídica realizó los informes de las PQRSDF de los meses: enero, febrero, marzo y abril. Se encuentra pendiente de publicación en la página web. | 20%
ADICIONALES | Integridad y conflicto de interés. | Divulgar el Código de Integridad: Valores del Servicio Público | 1 Campaña de divulgación ejecutada en el año | Oficina de Relacionamiento con la Ciudadanía | 2024-12-31 | Durante el período objeto de reporte, la Oficina de Relacionamiento con la Ciudadanía se encuentra adelantando el proceso de documentación y apropiación de lineamientos en la materia. | 10%
Porcentaje de Avance Total | [6 empty] | 20.94%
De 0% a 59% es Rojo
De 60% a 79% es Amarillo
De 80% a 100% es Verde o no vencido

## Hoja1 (hidden)
0 a 59% es Rojo
60 a 79% es Amarillo
80 a 100% es Verde