## RESUMEN
Ministerio de Igualdad y Equidad Resumen Seguimiento Programa de Transparencia y Ética Pública - Vigencia 2025 Oficina de Control Interno
Cuatrimestre Evaluado |  | I Cuatrimestre 2025
Acumulado avance según seguimiento tercera línea de defensa - Por componente
Temática | Denominación | Rango de Avance Cuatrimestre I
|  | 0% - 59% | 60% - 79% | 80% - 100% | Total Actividades | Avance Promedio Cuatrimestre I
1 | Gestión del Riesgo | 7 | 0 | 5 | 12 | 48.61%
2 | Redes y Articulación | 2 | 0 | 0 | 2 | 0%
3 | Cultura Legalidad | 17 | 0 | 3 | 20 | 20.82%
4 | Iniciativas Adicionales | 3 | 0 | 0 | 3 | 16.67%
Totales |  | 29 | 0 | 8 | 37 | 21.52%
Distribución de Actividades |  | 78.38% | 0% | 21.62% | 100%
Acumulado avance según seguimiento tercera línea de defensa - Por acción estratégica
Temática | Denominación | Rango de Avance Semestre I
| Componente / Subcomponente | 0% - 59% | 60% - 79% | 80% - 100% | Total Actividades
1 | Gestión del Riesgo | 7 | 0 | 5 | 12
| Riesgos para la Integridad | 2 | 0 | 4 | 6
| Canales de denuncia | 3 | 0 | 1 | 4
| Riesgos de LAFT/FPADM | 1 | 0 | 0 | 1
| Debida Diligencia | 1 | 0 | 0 | 1
2 | Redes y Articulación | 2 | 0 | 0 | 2
| Redes Internas y Redes Externas | 2 | 0 | 0 | 2
3 | Cultura Legalidad | 17 | 0 | 3 | 20
| Acceso a la información pública y transparencia | 10 | 0 | 1 | 11
| Participación Ciudadana y rendición de cuentas | 6 | 0 | 1 | 7
| Integridad en el servicio público | 1 | 0 | 1 | 2
4 | Iniciativas Adicionales | 3 | 0 | 0 | 3
| Adicionales | 3 | 0 | 0 | 3
Totales |  | 29 | 0 | 8 | 37

## RESUMEN_PUB
Ministerio de Igualdad y Equidad Resumen Seguimiento Programa de Transparencia y Ética Pública - Vigencia 2025 Oficina de Control Interno
Periodo |  |  | I Cuatrimestre 2025
% Avance Cumplimiento de las Actividades |  |  | 20%
Temática | Acciones Estratégicas | Número Actividad | Actividades | Entregable | Responsable | Jefa (e) Dependencia | Cantidad Entregables | Avance Esperado Q1 | Porcentaje de Avance Q1 (OCI) | Conclusiones y/o Recomendaciones
Gestión del Riesgo | Riesgos para la Integridad | 1.1.1 | Realizar actualización del Mapa de Riesgos del Ministerio de Igualdad y Equidad. Incluyendo los riesgos a la integridad: conflictos de intereses, soborno, corrupción y fraude. | (1) Matriz de Riesgos | Oficina Asesora de Planeación | Verónica Ramírez Montenegro | 1 | 100% | 100% | La dependencia ejecutó la actividad en el periodo señalado y actualizó el instrumento para la vigencia 2025, incorporando riesgos prioritarios a la integridad (conflictos de intereses, soborno, corrupción y fraude). La actualización oportuna y con buenas prácticas fortalece la gestión proactiva del riesgo en el Ministerio.
Gestión del Riesgo | Riesgos para la Integridad | 1.1.2 | Publicar Matriz de Riesgos en la página Web para el conocimiento, observaciones o sugererencias de la ciudadanía. | (1) publicación | Oficina Asesora de Planeación | Verónica Ramírez Montenegro | 1 | 100% | 100% | Se evidenció la publicación de la Matriz de Riesgos en la página web del Ministerio de Igualdad y Equidad, lo cual fortalece la transparencia y permite a la ciudadanía conocer los riesgos clave gestionados por la entidad, en aspectos como la gestión administrativa, la ejecución programática y la asignación y distribución del presupuesto según los lineamientos estratégicos y operativos.
Gestión del Riesgo | Riesgos para la Integridad | 1.1.3 | Realizar seguimiento al mapa de riesgos verificando el funcionamiento y efectividad de los controles, así como el cumplimiento de las acciones de manejo teniendo en cuenta los aspectos relacionados en el Programa de Transparencia y Ética Pública | (3) seguimientos Corte al 30 de abril Corte al 31 de agosto Corte al 31 de diciembre | Oficina Asesora de Planeación | Verónica Ramírez Montenegro | 3 | 0% | 0% | Se evidenció que la dependencia incorporó la columna de seguimiento a los controles del Programa, fortaleciendo el monitoreo de las actividades. Para aumentar la fiabilidad del instrumento como soporte de verificación, se recomienda implementar un diligenciamiento riguroso, guiado por un instructivo que documente claramente la ejecución conforme a las características del control (responsable, periodicidad, tipo, implementación, entre otros).
Gestión del Riesgo | Riesgos para la Integridad | 1.1.4 | Socializar la política de administración de riesgos al interior del Ministerio de Igualdad y Equidad. | (1) correo masivo de divulgación | Oficina Asesora de Planeación | Verónica Ramírez Montenegro | 1 | 100% | 100% | Se evidenció que la dependencia socializó la Política de Administración de Riesgos Institucional. Sin embargo, se recomienda avanzar en acciones que aseguren que todos los niveles del Ministerio comprendan y apliquen la política en su gestión diaria, fortaleciendo así la cultura de riesgos.
Gestión del Riesgo | Riesgos para la Integridad | 1.1.5 | Elaboración de un procedimiento de Administración de Riesgos | (1) Procedimiento | Oficina Asesora de Planeación | Verónica Ramírez Montenegro | 1 | No Programado Q1 | 100% | Se evidenció que la entidad adelantó acciones orientadas al cumplimiento de la actividad durante el primer cuatrimestre. Se recomienda formalizar el procedimiento, elaborar los manuales e identificar los formatos correspondientes, con el fin de estandarizar actividades, mejorar la comunicación, fortalecer la transparencia en la gestión de riesgos y optimizar el control y seguimiento. Adicionalmente, se sugiere incorporar una programación de avances periódicos porcentuales, que facilite un seguimiento efectivo y la medición objetiva del progreso.
Gestión del Riesgo | Riesgos para la Integridad | 1.1.6 | Informes evaluación y seguimiento riesgos de corrupción publicados en la página web de la entidad - Link de Transparencia | (3) Informes | Oficina de Control Interno | Raúl Eduardo González Garzón | 3 | 33.33% | 33.33% | Se evidenció que la dependencia emitió el informe de seguimiento al PAAC 2024 y realizó oportunamente su publicación en el botón de Transparencia correspondiente al periodo evaluado.
Gestión del Riesgo | Canales de denuncia | 1.2.1 | Desarrollar campañas dirigidas a la ciudadanía para dar a conocer los mecanismos con los que cuenta la Entidad para realizar denuncias. | (4) Campañas (1) por trimestre | Oficina de Control Interno Disciplinario | Luis Fernando Salguero Ariza | 4 | 25% | 0% | Para el periodo, no se evidenció el avance esperado (25 %), por lo que se recomienda priorizar su ejecución. La campaña debe contar con una metodología clara, definir su objetivo, público externo, contenidos temáticos y cronograma, para fortalecer la confianza ciudadana y ampliar el alcance del sistema disciplinario.
Gestión del Riesgo | Canales de denuncia | 1.2.2 | Desarrollar campañas de socialización sobre la existencia de conductas disciplinarias en el ejercicio de la función pública. | 2) Campañas (1) por semestre | Oficina de Control Interno Disciplinario | Luis Fernando Salguero Ariza | 2 | No Programado Q1 | 50% | Se evidenciaron acciones de socialización sobre conductas disciplinarias dirigidas a los funcionarios de la entidad. Para ampliar su alcance y efectividad, se recomienda diseñar una metodología integral que defina objetivo, público, contenidos temáticos y cronograma.
Gestión del Riesgo | Canales de denuncia | 1.2.3 | Realizar campaña sobre la presentación o radicación de las quejas anónimas ante la Oficina de Control Interno Disciplinario | (1) Campaña | Oficina de Control Interno Disciplinario | Luis Fernando Salguero Ariza | 1 | 100% | 100% | Se evidenció el cumplimiento de la actividad mediante la publicación de una pieza gráfica a través de canales internos, garantizando la reserva de la información. Para fortalecer futuras campañas de comunicación o sensibilización, se recomienda diseñar una metodología formal que defina objetivos, público, contenidos temáticos y un cronograma con responsables, asegurando así una planificación, ejecución y medición más efectiva.
Gestión del Riesgo | Canales de denuncia | 1.2.4 | Evaluar los canales de atención al ciudadano, dispuestos por el Ministerio. | (1) informe | Oficina de Relacionamiento con la Ciudadanía | Adriana Paola Osorio Salazar | 1 | No Programado Q1 | 0% | Se evidenció que la dependencia analizó la información del primer trimestre de 2025, relacionada con las solicitudes que ingresaron de manera presencial y telefónica. Para fortalecer esta práctica, se recomienda estandarizar y formalizar el procedimiento de generación de informes periódicos, lo que facilitaría el seguimiento y análisis de tendencias. Dado que la entrega está prevista para el 31 de octubre de 2025, se sugiere diseñar un instrumento de medición que permita verificar el avance porcentual de la actividad, asegurando un seguimiento sistemático y la finalización oportuna del informe.
Gestión del Riesgo | Riesgos de LAFT/FPADM | 1.3.1 | Diseñar una estrategia de socialización y toma de conciencia de los riesgos de corrupción, gestión y fraude al interior del Ministerio. | (1) correo masivo de divulgación | Oficina Asesora de Planeación | Verónica Ramírez Montenegro | 1 | 0% | 0% | No se evidenció la ejecución de la actividad durante el primer cuatrimestre de la vigencia. Sin embargo, conforme al cronograma, aún existe oportunidad para iniciar las gestiones correspondientes. Para optimizar el monitoreo y asegurar el cumplimiento de los objetivos, se recomienda establecer un mecanismo formal de medición que permita registrar el avance porcentual periódico. Esto facilitará el seguimiento, ajuste y cumplimiento oportuno de la actividad, prevista para el 30 de junio de 2025.
Gestión del Riesgo | Debida Diligencia | 1.4.1 | Realizar capacitación sobre el componente de Debida Diligencia en el sector público | Listados de asistencia | Subdirección de Talento Humano | Constanza Pardo García | 1 | No Programado Q1 | 0% | No se evidenció la ejecución de la actividad durante el periodo señalado. Se identifica la oportunidad de fortalecer su gestión mediante el diseño e implementación de un instrumento de medición periódica que permita cuantificar el avance porcentual. Dado que resta un mes para su ejecución completa, se emite una alerta preventiva. Se recomienda priorizar las acciones necesarias para el desarrollo de la actividad y la puesta en marcha del instrumento de seguimiento, a fin de asegurar su cumplimiento dentro del plazo establecido.
Redes y Articulación | Redes Internas y Redes Externas | 2.1.1 | Articular con la Secretaría de Transparencia para realizar capacitaciones en temas de la Política de Transparencia y Acceso a la Información Pública. | (2) Capacitaciones | Oficina de Relacionamiento con la Ciudadanía | Adriana Paola Osorio Salazar | 2 | No Programado Q1 | 0% | Se evidenció que la dependencia adelantó acciones para consolidar los lineamientos de la Política de Transparencia con las diferentes áreas de la entidad. Se recomienda articular este proceso con los lineamientos impartidos por la Secretaría de Transparencia, lo que permite acceder a contenidos estandarizados, asegurar la alineación normativa, optimizar recursos y fortalecer la legitimidad del proceso formativo. Adicionalmente, se sugiere implementar un instrumento de medición que permita verificar el avance en la ejecución, brindando una base objetiva para evaluar el progreso hacia la consolidación de los lineamientos.
Redes y Articulación | Redes Internas y Redes Externas | 2.1.2 | Sesiones de validación institucional y ciudadana para el establecimiento del Sistema Nacional de Igualdad y Equidad | (1) Documento con la trazabilidad de los aportes de los sectores administrativos y ciudadanos al Sistema Nacional de Igualdad y Equidad | Oficina de Saberes y Conocimientos Estrategicos | Ingrid Paola Hurtado Sánchez | 1 | No Programado Q1 | 0% | No se evidenciaron acciones con soporte documental que acrediten el cumplimiento de la actividad durante la vigencia evaluada. Se recomienda fortalecer los mecanismos de coordinación interna y asegurar la entrega oportuna de soportes, a fin de garantizar el cumplimiento efectivo del Programa de Transparencia y Ética Pública y su adecuada trazabilidad en futuras auditorías.
Cultura Legalidad | Acceso a la información pública y transparencia | 3.1.1 | Reportar información en el aplicativo (ITA), índice de transparencia y acceso a la información de las publicaciones realizadas en la página web del Ministerio de Igualdad y Equidad. | (1) reporte | Oficina de Relacionamiento con la Ciudadanía | Adriana Paola Osorio Salazar | 1 | No Programado Q1 | 0% | Se evidenció que la dependencia adelantó acciones mediante el diligenciamiento del autodiagnóstico de gestión de la Política de Transparencia y Acceso a la Información (ITA), obteniendo un 63,5 % de cumplimiento en los temas publicados en la página web del MIE. Se recomienda priorizar esta actividad para cumplir con el cronograma establecido y fortalecer los niveles de cumplimiento institucional en materia de transparencia.
Cultura Legalidad | Acceso a la información pública y transparencia | 3.1.2 | Publicar en la página Web de la entidad los informes de PQRSDF de conformidad con la establecido en la Ley | (12) Publicaciones (1) informe mensual | Oficina Jurídica | Efraín Alberto Becerra Gómez | 12 | 33.33% | 33% | Se evidenció la publicación en la página web del MIE de los informes PQRSD correspondientes a enero, febrero y marzo de 2025, solicitada al administrador web de forma tardía el 06/05/2025.
Cultura Legalidad | Acceso a la información pública y transparencia | 3.1.3 | Realizar la actualización de cuadro de clasificación documental | (1) Cuadro de clasificación documental | Subdirección Administrativa y Financiera | Diana Patricia Montenegro Beltrán | 1 | No Programado Q1 | 0% | Se evidenció avance en el desarrollo de la actividad, la cual se encuentra dentro del tiempo de ejecución previsto. Se sugiere mantener una revisión continua de las acciones para asegurar su cumplimiento oportuno y conforme a los objetivos establecidos.
Cultura Legalidad | Acceso a la información pública y transparencia | 3.1.4 | Publicar los conjuntos de datos abiertos del Ministerio de Igualdad y Equidad en el portal nacional de datos abiertos datos.gov.co | Soporte de la publicación | Oficina de Tecnologías de la Información Oficina de Saberes y Conocimientos Estratégicos | William Alexander Duarte Vargas Ingrid Paola Hurtado Sánchez | 1 | No Programado Q1 | 0% | Se evidenciaron acciones por parte de las dependencias para la identificación de cinco categorías con trece conjuntos de datos priorizados, asignando responsabilidades de apertura a entidades como el Ministerio de Igualdad y Equidad, el ICBF, el Instituto Nacional para Ciegos y el Instituto Nacional para Sordos. Adicionalmente, se avanzó en la elaboración del diccionario de datos, enfocado en planes de acción, adherencia programática, cambios materiales en brechas de desigualdad y el goce efectivo de derechos. Mediante la Resolución 122 de 2025, se creó la Mesa Interna de Gobierno de Datos del MIE, como órgano asesor para la coordinación estratégica de esta gestión. La actividad se encuentra en curso, con fecha de entrega prevista para el 31 de diciembre de 2025. Se recomienda continuar con el seguimiento y articulación técnica para asegurar su cumplimiento integral.
Cultura Legalidad | Acceso a la información pública y transparencia | 3.1.5 | Elaborar y publicar la matriz de activos de información en el portal GOV.CO y en el link de transparencia. | Matriz de activos Soporte de la publicación | Subdirección Administrativa y Financiera Oficina de Tecnologías de la Información Apoyo Oficina de Saberes y Conocimientos Estratégicos | Diana Patricia Montenegro Beltrán William Alexander Duarte Vargas Ingrid Paola Hurtado Sánchez | 1 | No Programado Q1 | 0% | Se evidenciaron acciones por parte de la dependencia, entre ellas la generación del procedimiento de gestión de activos de información, que establece las pautas para el levantamiento del inventario mediante la identificación, clasificación y etiquetado de la información del MIE. También se elaboró un borrador de formato para la identificación de dichos activos. La actividad se encuentra en desarrollo, con fecha de entrega prevista para el 31 de diciembre de 2025. Se recomienda continuar con su implementación y seguimiento para asegurar el cumplimiento oportuno y completo de lo previsto.
Cultura Legalidad | Acceso a la información pública y transparencia | 3.1.6 | Formular la política de seguridad y privacidad de la información | (1) Política | Oficina de Tecnologías de la Información | William Alexander Duarte Vargas | 1 | No Programado Q1 | 0% | Se evidenciaron acciones adelantadas por la dependencia tales como la elaboración del borrador de la política de seguridad de la información, la cual no se encuentra formalizada, aprobada ni socializada, la fecha de entrega esperada es el 30/06/2025. Se recomienda incluir: Control de acceso (Regular el acceso a la información y los sistemas, asegurando que solo personal autorizado pueda manipular datos sensibles); Seguridad física y ambiental (Proteger los activos de información contra daños físicos, robos o desastres naturales); Capacitación y concienciación: Incluir programas de formación para servidores públicos y contratistas sobre buenas prácticas en seguridad de la información; Plan de respuesta a incidentes: Definir protocolos de actuación ante brechas de seguridad o ciberataques. La fecha de entrega esperada es el 30/06/2025.
Cultura Legalidad | Acceso a la información pública y transparencia | 3.1.7 | Elaborar y publicar la matriz del índice de información clasificada y reservada en el portal GOV.CO y en el link de transparencia | Matriz Índice Información Soporte de la publicación | Subdirección Administrativa y Financiera Oficina de Tecnologías de la Información Apoyo Oficina de Saberes y Conocimientos Estratégicos | Diana Patricia Montenegro Beltrán William Alexander Duarte Vargas Ingrid Paola Hurtado Sánchez | 1 | No Programado Q1 | 0% | Se evidenciaron acciones por parte de la dependencia, como la generación del procedimiento de gestión de activos de información, que establece las pautas para el levantamiento del inventario mediante la identificación, clasificación y etiquetado de la información del MIE. Asimismo, se elaboró un borrador de formato para la identificación de dichos activos. La actividad se encuentra en desarrollo, con fecha de entrega prevista para el 31 de diciembre de 2025. Se recomienda continuar con su implementación y validación para asegurar el cumplimiento integral dentro del plazo establecido.
Cultura Legalidad | Acceso a la información pública y transparencia | 3.1.8 | Elaborar las Tablas de Retención Documental del Ministerio de Igualdad y Equidad. | TRD por cada dependencia | Subdirección Administrativa y Financiera | Diana Patricia Montenegro Beltrán | 41 | No Programado Q1 | 0% | Se evidenció avance en la elaboración de las Tablas de Retención Documental (TRD) del Ministerio, con la aclaración por parte de la dependencia responsable de que se procederá con su envío al Archivo General de la Nación para aprobación, y posteriormente al Comité de Gestión y Desempeño. Se recomienda continuar con la elaboración e implementación de las TRD en todas las dependencias del MIE, para identificar documentos clave y establecer plazos definidos de retención y disposición final.
Cultura Legalidad | Acceso a la información pública y transparencia | 3.1.9 | Realizar 3 informes de seguimiento y control a las actividades de rendición de cuentas en cumplimiento de la actividad No. 25 del MURC | 3 Informes | Oficina de Control Interno | Raúl Eduardo González Garzón | 3 | 33.33% | 33.33% | Se verificó el cumplimiento de la actividad mediante el Informe de Seguimiento y Control a las Actividades de Rendición de Cuentas, consignado en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, versión 1, código OCI-CI-FO-006, con corte de información del 01/09/2024 al 31/12/2024 y elaborado en enero de 2025. Adicionalmente, el informe fue remitido por el jefe de la Oficina de Control Interno a las dependencias relacionadas con el plan, el 05/02/2025, para su conocimiento y revisión de resultados.
Cultura Legalidad | Acceso a la información pública y transparencia | 3.1.10 | Publicar el Plan Anual de Auditoría y sus modificaciones aprobadas por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCI) | (1) Plan publicado Acta CICCI de aprobación | Oficina de Control Interno | Raúl Eduardo González Garzón | 1 | 100% | 100% | Se evidenció el cumplimiento de la actividad mediante la publicación del Plan Anual de Auditoría para la vigencia 2025 en la sección de Transparencia de la página web del MIE. Asimismo, se verificó su aprobación por parte del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCI), en la Sesión 1 de 2024, convocada por el jefe de la Oficina de Control Interno el 03/12/2024.
Cultura Legalidad | Acceso a la información pública y transparencia | 3.1.11 | Realizar monitoreo a las publicaciones realizadas en el menú de Transparencia y Acceso a la Información Pública para garantizar la actualización de la información de acuerdo con la Resolución 1519 de 2020. | (2) Seguimientos | Oficina de Relacionamiento con la Ciudadanía | Adriana Paola Osorio Salazar | 2 | No Programado Q1 | 0% | La dependencia informó que se encuentra en proceso la creación y actualización de la nueva página web del MIE, actualmente en revisión y aprobación por parte de la Oficina Asesora de Comunicaciones. Se recomienda formalizar y documentar el estado del proceso, a fin de garantizar trazabilidad, seguimiento y verificación de esta actividad.
Cultura Legalidad | Participación Ciudadana y rendición de cuentas | 3.2.1 | Realizar y publicar la estrategia de participación ciudadana del Ministerio de Igualdad y Equidad vigencia 2025. | (1) Estrategia | Oficina de Relacionamiento con la Ciudadanía | Adriana Paola Osorio Salazar | 1 | 100% | 100% | Se verificó el cumplimiento de la actividad mediante la publicación en la página web del MIE del Plan y la Estrategia de Participación Ciudadana para la vigencia 2025, aprobados por el Comité de Gestión y Desempeño Institucional y publicados oficialmente el 30 de enero de 2025.
Cultura Legalidad | Participación Ciudadana y rendición de cuentas | 3.2.2 | Realizar informe de seguimiento a la ejecución de la Estrategia de Participacion Ciudadana | (2) Seguimientos | Oficina de Relacionamiento con la Ciudadanía | Adriana Paola Osorio Salazar | 2 | No Programado Q1 | 0% | Se evidenciaron avances por parte de las dependencias mediante el diseño de dos documentos: (i) un borrador del Manual para la Planeación, Ejecución y Seguimiento de las Actividades de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas, que compila los lineamientos conceptuales, metodológicos y operativos de la política, y (ii) una matriz de herramientas con 28 instrumentos organizados según las fases de la gestión pública (Diagnóstico, Formulación, Ejecución y Evaluación). La fecha final de ejecución del primer entregable está prevista para el 30 de junio de 2025. Se recomienda establecer mecanismos de seguimiento efectivos, definir indicadores de avance porcentual y asegurar una gestión documental oportuna, para prevenir retrasos y garantizar el cumplimiento integral del proceso.
Cultura Legalidad | Participación Ciudadana y rendición de cuentas | 3.2.3 | Realizar espacios presenciales y/o virtuales con los sujetos de especial protección constitucional para la divulgación de los avances en los programas. | (12) Espacios de divulgación programas | Oficina de Comunicaciones Oficina de Saberes y Conocimientos Estratégicos | Sonia Fernanda Cifuentes Tarazona Ingrid Paola Hurtado Sánchez | 12 | No Programado Q1 | 0% | No se evidenciaron acciones con soporte documental que acrediten el cumplimiento de la actividad durante la vigencia evaluada. Se recomienda fortalecer los mecanismos de coordinación interna y asegurar la entrega oportuna de soportes, a fin de garantizar el cumplimiento efectivo del Programa de Transparencia y Ética Pública y su adecuada trazabilidad en futuras auditorías.
Cultura Legalidad | Participación Ciudadana y rendición de cuentas | 3.2.4 | Realizar una estrategia de comunicaciones para promover la participación ciudadana en la Audicencia Pública de Rendición de Cuentas. | (1) Estrategia | Oficina de Comunicaciones | Sonia Fernanda Cifuentes Tarazona | 1 | 100% | 0% | No se evidenciaron acciones con soporte documental que acrediten el cumplimiento de la actividad durante la vigencia evaluada. Se recomienda fortalecer los mecanismos de coordinación interna y asegurar la entrega oportuna de soportes, a fin de garantizar el cumplimiento efectivo del Programa de Transparencia y Ética Pública y su adecuada trazabilidad en futuras auditorías.
Cultura Legalidad | Participación Ciudadana y rendición de cuentas | 3.2.5 | Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del Ministerio de Igualdad y Equidad vigencia 2024. | (1) Audiencia | Oficina de Relacionamiento con la Ciudadanía Oficina Asesora de Planeación Oficina de Comunicaciones Oficina de Saberes y Conocimientos Estratégicos | Adriana Paola Osorio Salazar Verónica Ramírez Montenegro Sonia Fernanda Cifuentes Tarazona Ingrid Paola Hurtado Sánchez | 1 | 100% | 0% | La audiencia pública de rendición de cuentas, programada inicialmente para el 30 de abril de 2025, no se realizó en la fecha prevista. En consecuencia, el estado de cumplimiento de la actividad, a la fecha del corte, es no realizada. Sin embargo, las dependencias responsables publicaron en la página web del MIE el informe preliminar de la audiencia correspondiente a la vigencia 2024 y elaboraron el informe de consulta sobre temas de interés, el cual aún no ha sido socializado ni publicado. La reprogramación de la audiencia se debió a cambios en el equipo de alta dirección, con el fin de garantizar la coordinación institucional y la participación efectiva de los equipos responsables. La nueva fecha establecida es el 30 de mayo de 2025, en cuatro espacios territoriales (Istmina - Chocó, Valledupar - César, Cubará – Boyacá, y Bogotá – Sede del Ministerio), con transmisión en directo a través del sistema de comunicación de Minigualdad. Se recomienda asegurar la socialización oportuna de los documentos preparatorios, así como la adecuada ejecución y difusión de la audiencia reprogramada, para garantizar la transparencia, la participación ciudadana y el cumplimiento del ciclo de rendición de cuentas.
Cultura Legalidad | Participación Ciudadana y rendición de cuentas | 3.2.6 | Realizar capacitaciones en participación ciudadana | (2) capacitaciones | Oficina de Relacionamiento con la Ciudadanía | Adriana Paola Osorio Salazar | 2 | No Programado Q1 | 50% | Se evidenciaron acciones orientadas al cumplimiento de la actividad de capacitación en participación ciudadana, respaldadas por la trazabilidad documental entre la Oficina de Relacionamiento y el Departamento Administrativo de la Función Pública. Esta incluyó: Solicitud formal de capacitación (24/01/2025). Confirmación por parte de Función Pública, con fecha, lugar y hora de la capacitación (10/02/2025). Citación interna a los funcionarios para asistir a la jornada (10/02/2025). Aunque no se cuenta con los listados de asistencia, la evidencia soporta la gestión y coordinación de la actividad, por lo que se estima un avance del 50 %. Se recomienda complementar el soporte con los registros de participación para garantizar la trazabilidad completa del cumplimiento.
Cultura Legalidad | Participación Ciudadana y rendición de cuentas | 3.2.7 | Realizar y publicar el Informe de Rendición de Cuentas vigencia 2024. | (1) Informe | Oficina Asesora de Planeación | Verónica Ramírez Montenegro | 1 | 100% | 0% | De acuerdo con el Manual Único de Cuentas, el informe de rendición de cuentas debe reflejar la ejecución efectiva de la audiencia pública. Aunque se ha publicado un informe preliminar en la página web del MIE, este no puede considerarse definitivo, ya que la audiencia pública de rendición de cuentas aún no se ha realizado. Dado que la fecha de ejecución esperada era el 30/04/2025, la actividad no se ha cumplido dentro del periodo establecido, lo que podría ser interpretado como un incumplimiento.
Cultura Legalidad | Integridad en el servicio público | 3.3.1 | Ejecutar actividades y/o capacitaciones para la apropiación del código de integridad para los servidores del Ministerio de Igualdad y Equidad | (2) Capacitaciones o actividades de divulgación del código | Subdirección de Talento Humano | Constanza Pardo García | 2 | No Programado Q1 | 0% | Se evidenciaron acciones por parte de la dependencia mediante una capacitación impartida por Función Pública el 10 de febrero de 2025, dirigida a funcionarios de la Oficina de Relacionamiento. En esta jornada se abordaron temáticas relacionadas con: (1) Simplificación, racionalización y estandarización de trámites; (2) Participación ciudadana en la gestión pública; y (3) Servicio al ciudadano. Las fechas de entrega previstas para las actividades asociadas son el 30 de junio y el 31 de diciembre de 2025. Se recomienda continuar con el fortalecimiento de capacidades institucionales, asegurando el cumplimiento de los plazos establecidos y el seguimiento a los compromisos derivados de la capacitación.
Cultura Legalidad | Integridad en el servicio público | 3.3.2 | Llevar a cabo la formulación de la Estrategia de conflicto de intereses del Ministerio de Igualdad y Equidad. | (1) Estrategia de Conflicto de intereses | Subdirección de Talento Humano | Constanza Pardo García | 1 | No Programado Q1 | 100% | Se verificó el cumplimiento de la actividad mediante la elaboración y socialización de la Guía para la Gestión del Conflicto de Intereses, versión 1 del 08/04/2025, con código TH_P_GU_001. Este documento establece directrices para la prevención, identificación, declaración y gestión de posibles conflictos de intereses en el ejercicio de funciones por parte de servidores públicos y contratistas. También se elaboraron sus anexos asociados: el Formato de Declaración de Impedimento por Conflicto de Intereses (código H_P-FO-005), cuyo objetivo es identificar, documentar y gestionar situaciones donde intereses personales puedan interferir con el interés general; y la Matriz de Seguimiento para la Gestión del Conflicto de Intereses, con el mismo código TH_P_GU_001.
Iniciativas Adicionales | Adicionales | 4.1.1 | Llevar a cabo la formulación de la Política de Integridad. | Documento Política de Integridad | Subdirección de Talento Humano | Constanza Pardo García | 1 | No Programado Q1 | 0% | Se evidenció que la dependencia adelantó acciones para la elaboración del documento de la Política de Integridad del Ministerio de Igualdad y Equidad. Esta formulación representa un marco de referencia que orienta la conducta ética, fortalece la cultura de responsabilidad y transparencia, y contribuye a mitigar riesgos de corrupción, fraude y otras conductas indebidas. Sin embargo, al momento de la evaluación, el documento no ha sido aprobado ni socializado. Se recomienda avanzar en estos procesos y desarrollar un instrumento formal que permita cuantificar el avance porcentual de la actividad, facilitando su seguimiento y asegurando su ejecución efectiva.
Iniciativas Adicionales | Adicionales | 4.1.2 | Elaborar y publicar el Código de Integridad en el Ministerio de Igualdad y Equidad. | Código de Integridad Publicado | Subdirección de Talento Humano | Constanza Pardo García | 1 | 100% | 50% | Se evidenció que la dependencia adelantó acciones para el cumplimiento de la actividad relacionada con la formalización de un marco ético institucional. La construcción de este documento promueve una cultura organizacional basada en la transparencia, la honestidad y la prevención de riesgos como la corrupción y el fraude. Este código contribuye a mejorar la toma de decisiones, fortalecer la confianza institucional y asegurar el cumplimiento normativo. Se recomienda que la instancia competente avance en el proceso de aprobación, publicación y socialización del documento, garantizando así su implementación efectiva.
Iniciativas Adicionales | Adicionales | 4.1.3 | Construir el inventario de trámites de la entidad. | Primera versión del inventario de trámites | Oficina de Relacionamiento con la Ciudadanía | Adriana Paola Osorio Salazar | 1 | No Programado Q1 | 0% | Se evidenció la realización de acciones orientadas a la racionalización de trámites y la gestión de la información institucional. Entre los avances verificados se encuentran: - Actividades de capacitación sobre la Política de Racionalización de Trámites, respaldadas por acta y listados de asistencia. - Autodiagnóstico de la gestión de trámites. - Desarrollo de lineamientos metodológicos para mesas técnicas, orientadas a la construcción del inventario de trámites y otros procedimientos administrativos, incluyendo la gestión de consultas de acceso a la información. - Solicitud de asesoría jurídica a la Oficina Jurídica para dichas mesas. - Articulación con el DAFP, evidenciada en una propuesta de trámites misionales, solicitud de acompañamiento y respuestas oficiales. - Solicitudes de información a entidades del orden nacional y recolección de insumos internos (correos, formatos, oficios y documentos del SIG-MIPG).
De 0 a 59 %
De 60 a 79 %
De 80 a 100 %
Zona Baja
Zona Media
Zona Alta